## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 中关村朝阳国际创投集聚区建设-日常运营服务
主管部门 |  | 朝阳园管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳园管委会
项目负责人 |  | 朱卫东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64360358
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 97 |  | 97 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 97 |  | 97 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以建设北京国际创投中心为目标，为创新创业企业健康成长共同搭建服务平台 | [5 empty] | 在集聚区1.0建设的基础上，持续推进集聚区2.0建设，按工作方案推进。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 引入企业或创投项目数量 |  |  | 60 | 121 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 符合入驻评审条件 |  |  | 优良中低差 | 良 | 15 |  |  | 13 |  | 严格入驻标准
|  | 时效指标 | 完成合同标准 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 运营服务费用 |  |  | ≤97 | 97 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 区级收入逐年增长 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 持续推进集聚区2.0建设
|  | 社会效益指标 | 建设创投赋能中心 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 持续推进集聚区2.0建设
|  | 可持续影响指标 | 构建国际化、专业化、市场化创新创业的生态系统 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 持续推进集聚区2.0建设
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填表人：朱卫东 联系电话：64360358 填写日期：2023年2月8日
填报注意事项： 1. 自评表内容请按照附件3绩效目标表填写。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。