## Sheet1 (3)
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳园智慧园区试点项目
主管部门 |  | 朝阳园管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳园管委会
项目负责人 |  | 康家铭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64312161
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34.37 | 34.37 |  | 34.37 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.37 | 34.37 |  | 34.37 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过智慧园区建设，可以帮助园区建立统一的组织管理协调架构、业务管理平台和对内对外服务运营平台。围绕园区管理和产业服务，完善产业园区基础设施，逐步建立“服务网络化、应用智慧化、平台集约化、运营社会化”的自主创新服务体系的新型园区，实现园区经济可持续发展和产业价值链提升的目标。 | [5 empty] | 完成三维底座场景模型搭建，园区企业信息管理系统、政策规划展示系统等功能开发工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 项目落实 |  |  | 1个 | 1 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 各类平台和公开共享机制 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 各项任务按期完成 |  |  | 1年 | 1 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 预算金额100万元 |  |  | 35万元 | 34.37 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区稳定发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 提高投资流程效率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 企业、投资、服务健康有序发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  |  | 85% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：杨雯琼 联系电话： 64320926 填写日期：2023.02.08
填报注意事项： 1. 自评表内容请按照附件3绩效目标表填写。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。