## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京科博会朝阳区展览展示活动
主管部门 |  | 朝阳园管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳园管委会
项目负责人 |  | 罗宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64317841
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 248.217 | 142.4958 |  | 142.4958 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 248.217 | 142.4958 |  | 142.4958 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 高质量展示朝阳区高精尖企业风采，展示朝阳区科技创新成果和国际化优势。 | [5 empty] | 已按照活动原定举办时间完成各项筹备工作，但受疫情影响，中关村论坛执委会办公室决定活动暂停举办，目前展示活动尚未完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 展示项目数量 |  |  | 15个 | 0 | 10 |  | 0 |  | 受疫情影响，中关村论坛执委会办公室决定活动暂停举办，待2023年该活动重启后我委将继续完成展示活动。
|  | 质量指标 | 高质量展示朝阳区高精尖企业科技创新成果 |  |  | 优良中低差 | 差 | 10 |  | 0 |  | 受疫情影响，中关村论坛执委会办公室决定活动暂停举办，待2023年该活动重启后我委将继续完成展示活动。
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 优良中低差 | 中 | 20 |  | 11.48 |  | 受疫情影响，中关村论坛执委会办公室决定活动暂停举办，待2023年该活动重启后我委将继续完成展示活动。
|  |  | 活动进度 |  |  | 优良中低差 | 差 | 10 |  | 0 |  | 受疫情影响，中关村论坛执委会办公室决定活动暂停举办，待2023年该活动重启后我委将继续完成展示活动。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参展企业数量 |  |  | 5家 | 0 | 30 |  | 0 |  | 受疫情影响，中关村论坛执委会办公室决定活动暂停举办，待2023年该活动重启后我委将继续完成展示活动。
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 |  |  | 85% | 0% | 10 |  | 0 |  | 受疫情影响，中关村论坛执委会办公室决定活动暂停举办，待2023年该活动重启后我委将继续完成展示活动。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 21.48 |  | 受疫情影响，中关村论坛执委会办公室决定活动暂停举办，待2023年该活动重启后我委将继续完成展示活动。
填表人：赵剑 联系电话：64310206 填写日期：2023.2.9
填报注意事项： 1. 自评表内容请按照附件3绩效目标表填写。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。