## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 提前下达资金-国际化社区建设
主管部门 |  | 653-来广营 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区来广营乡人民政府
项目负责人 |  | 李明江 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84959979
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过试点工作，探索实践国际化社区建设的发展方向、方法路径、形成可复制、可推广的经验做法。 | [5 empty] | 广顺社区认真落实市委社工委、市民政局关于推动国际化社区建设试点社区相关工作，按照“五化”标准，扎实推动国际化社区建设，全方位营造适合国际高端人才创新发展、生态宜居的类海外环境，探索建设精致、时尚、共享的“国际生活家”。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办活动次数 |  |  | 4 | 实际完成11场次，超额完成计划 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标1：实际参与人员与计划比率 |  |  | 90 | 实际参与400余人次，超额完成计划比 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标1：按要求完成工作及支出进度 |  |  | 100 | 按时结算项目资金，支出进度完成 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
|  | 成本指标 | 指标1：购买政购类服务成本 |  |  | 5 | 控制项目实施在成本内 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：主题关注度 |  |  | 90 | 利用线上线下模式，扩大居民关注度 | 30 |  | 30 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与人员对组织效果的满意度 |  |  | 95 | 公众满意度高，按照国际化社区建设标准，扎实推动了居民满意的国际化社区建设 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 李明江 联系电话： 84959979 填写日期：2023.2.8
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。