附件：

文创实验区管委会2025年区政府工作报告重点工作落实情况表（1—10月）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第25项 | 加快全市首个AIGC视听产业创新中心等项目建设。 | 文创实验区管委会 | 截至目前，北京AIGC视听产业创新中心全面建设完成，高性能智算平台全面投入使用，展示服务中心汇聚前沿技术成果正式开放运营，AIGC视听产业智能体服务平台同步启用，已汇聚生态伙伴60余家，构建集算力服务、内容生产、资源协同于一体的智能化服务体系。积极推进朝阳区与北京电影学院签订战略合作协议，深入推进双方在前沿技术研发、品牌活动、人才培养、校企合作等方面的合作，联合打造的“AI视听产教融合实验室”，积极构建视听产业生态，培养一批视听、科技融合类人才。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第39项 | 立足北京全球数字经济标杆城市、国际绿色经济标杆城市建设，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，加快构建现代化产业体系。 | 文创实验区管委会 | 深入开展游戏电竞、数字出版等数字文化产业图谱研究，引进三体宇宙、多态云脑等一批数字文化企业，落地798超维视界、《MULAN2125》等虚拟现实项目，实现强链补链。2025年1-8月，朝阳区实现文化新业态收入1109.3亿元，占文化产业比重为44.6%，较2024年提升3.1个百分点，产业结构优化成效显著。 |
| 3 | 区政府工作报告重点工作 第43项 | 实施“文化+”战略，大力发展网络新视听、数字文旅、游戏电竞等新兴业态，建成新浪微博电竞中心，打造数字广告产业园。 | 文创实验区管委会 | 研究修订游戏电竞领域专项政策，聚焦“链主”企业引育，提升文化新业态综合贡献。大力推进数字广告产业发展，建成高品质的数字广告产业园区，成功引进时趣互动等21家广告及关联企业入驻，全力打造产业高地。新浪微博电竞中心已投入使并承办多场电竞赛事，“微博IN跨次元引力场”于10月1日正式开业，打造沉浸式二次元消费体验空间。公开征集2025年文化科技领域创新型项目及AIGC公共技术服务平台伙伴，建立项目储备库，切实推动“文化+科技”深度融合。 |
| 4 | 区政府工作报告重点工作 第48项 | 全力打造文化产业高质量发展引领区，深化园区品质提升计划，培育一批文化科技融合园区、文化消费特色园区。 | 文创实验区管委会 | 深入推进园区品质提升计划，鼓励引导各园区构建差异化、品牌化的产业生态，评审认定31家文化产业特色园区；作为联合主办单位，举办醉库国际文化创意园、东进国际中心两场特色园区建设活动，持续推动“一园一品”建设；将798·751园区品质提升作为工作重点，会同产权单位，梳理重点项目及任务清单，加大指导服务力度；启动实施文化产业园区异地经营企业“归巢行动”，引导各园区协同规范企业经营行为，助力文化产业园区提升区域综合贡献水平。 |