## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 宣传经费
主管部门 |  | 区卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会
项目负责人 |  | 庞永顺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65859653
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 210 |  | 210 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 210 |  | 210 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 是加强卫生健康成就宣传。主动协调区委宣传部门，在中央和市、区主流媒体多角度展示朝阳区卫生健康事业的发展成就、实践探索和经验亮点。加强“健康朝阳”新媒体平台建设，提高网上宣传水平，讲好卫生健康故事，充分展示卫健系统良好形象。 二是加强健康科普宣传阵地建设。利用现有宣传阵地，大力开展全人群健康传播，普及健康知识与技能，倡导健康生活方式。积极做好重要节点主题宣传，围绕推进“健康中国”“健康朝阳”建设，利用各种卫生健康节日、纪念日做好卫生健康主题宣传活动。三是加强卫生健康和疫情防控政策解读。围绕卫生健康重点工作，在委党委领导下，做好日常工作及突发事件的新闻宣传和政策解读。广泛宣传新冠肺炎常态化疫情防控工作中的有力举措和典型做法，加强疫情防控和疫苗接种宣传教育，为确保冬奥会顺利筹办、成功举办营造良好舆论氛围。四是做好舆情处置工作。加强卫生健康舆情监测、收集和分析研判机制，加强与主流媒体联系，及时表明态度、公布真相，解疑释惑、回应关切，主动做好舆论引导，切实增强舆论引导的针对性和实效性。 | [5 empty] | 完成本年度各项宣传工作，做好舆情处置工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年宣传阵地内容更换 |  |  | ≥3次 | 4 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：年宣传活动举办数量 |  |  | ≥3次 | 3 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：年舆情监测及微信公众号运行 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：完成率 |  |  | ≥80% | 97.67% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：每年工作进度 |  |  | ≤12月 | 11 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | ≤215万元 | 210万元 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：卫生健康宣传知晓率 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张斌 联系电话： 65859686 填写日期：2024年4月17日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。