## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010524T000002489480-中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（直达资金）
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会
项目负责人 |  | 高然 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65859620
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 4707 |  | 4706.696 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4707 |  | 4706.696 |  | — |  | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.目标1:启动50个朝阳区级基层中医传承工作室、10个朝阳区级名老中医传承工作室、4个朝阳区级中药特色技术传承工作室建设 目标2:启动名老中医经验活态传承工程 目标3:启动朝阳区技术传承中心建设 目标4:启动中医药薪火传承人才培养工程 目标5:启动服务体系建设五项工程 | [5 empty] | 朝阳区坚持传承精华、守正创新，聚焦科研创新、诊疗服务、人才培养三个难题，通过“强基层、强龙头、强特色”，不断推进并完善融预防、治疗、保健、康复于一体的优质高效的健康服务、技术传承、人才培养、文化传播和服务贸易以及管理等“五个体系”，中医药服务可及性及有效性显著提升，中医药技术传承手段取得新成效，中医药人才队伍持续壮大，中医药文化传播深度和广度不断提高、中医药国际服务能力取得新成效，中医药事业发展迈上了新台阶。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2. 每万人口中医类别全科医生（人） |  |  | ≥0.5 | 0.66 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 指标2：1. 每千人口中医类别执业（助理）医师数（人） |  |  | ≥1.82 | 1.97 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 指标3：4. 县级名老中医专家传承工作室建设数量（个） |  |  | ≥100 | 104 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 指标4：5. 市、县老药工专家传承工作室建设数量（个） |  |  | ≥9 | 9 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 指标5：7、开展按病种付费的中医优势病种数量（个） |  |  | ≥5 | 4 | 3 |  | 2.4 |  | 偏差原因：目前朝阳区医保局正在就纳入按病种付费的中医优势病种工作开展全面调研，因目前该项工作在北京尚属于探索阶段，需前期开展大量论证调研，故2023年未按计划完成。整改措施：下一步将在论证调研的基础上，于2024年明确试点中医类医疗机构，开展模拟运行，分析辖区各中医类医疗机构BJ-GBI总额预算管理质量核定情况，于2025年向市医保局提交实际付费申请，推动实际付费落地。
|  |  | 指标6：8. 市县两级由党委政府主要负责同志担任中医药工作领导小组组长比例(%) |  |  | ≥100 | 100 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 指标7：3. 市级名老中医专家传承工作室建设数量（个） |  |  | ≥10 | 18 | 3 |  |  | 3 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标1：9. 设置中医临床科室的二级（含，下同）以上公立综合医院占同类医院的比例(%) |  |  | ≥100 | 100 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 指标2：10. 达到中医馆服务内涵建设标准的社区卫生服务中心、乡镇卫生院占同类机构的比例（％） |  |  | ≥100 | 100 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标3：11. 至少配备1名能够提供中医药服务医务人员的社区卫生服务站、村卫生室占同类机构的比例(%) |  |  | ≥100 | 100 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标4：12. 二级以上公立中医医院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例（％） |  |  | ≥75 | 72.22 | 2 |  | 1.9259 |  | 偏差原因：2023年项目开始时，已错过毕业季。整改措施：北京市朝阳区中医医院，2024年按朝阳区卫生健康委统一安排进行2次公开招聘 ，拟计划上半年4月招聘中医类别执业（助理）医师16人，下半年9月招聘中医类别执业（助理）医师6人。通过招聘提高中医类别执业医师数量，严格控制医师比例。
|  |  | 指标5：13. 二级以上公立综合医院执（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例(%) |  |  | ≥5.5 | 6.97 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标6：14. 社区卫生服务中心和乡镇卫生院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例(%) |  |  | ≥30 | 34.67 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标7：15. 二级以上公立中医医院处方总数中中药饮片处方所占上以例 （％） |  |  | ≥33 | 33.16 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标8：16. 二级以上公立中医医院医疗收入中中医医疗服务项目收入所占比例（％） |  |  | ≥17 | 19.96 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标9：17. 智慧共享中药房覆盖的社区卫生服务中心、乡镇卫生院占同类机构的比例（％） |  |  | ≥40 | 61.53 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标10：18. 参与检查结果互认的二级以上公立中医医院占同类医院的比例（％） |  |  | ≥100 | 100 | 2 |  | 2 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：19. 二级以上公立中医医院门诊次均费用（元） |  |  | ≤520 | 650.83 | 3 |  | 2.3969 |  | 偏差原因：区属公立中医医院门诊就诊患者老年人占比大，多为治疗慢性病，长处方多，导致门诊次均费用未达预期。整改措施：下一步将严格控制医疗费用不合理增长，严格控制中药饮片大处方和超量使用。
|  |  | 指标2：22. 公立中医医院总费用中管理费用所占比例(%) |  |  | ≤16 | 11.63 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 指标3：21. 实现收支平衡的二级以上公立中医医院占同类医院的比例（％） |  |  | ≥50 | 50 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 指标4：20. 二级以上公立中医医院住院次均费用（元） |  |  | ≤19400 | 20271.45 | 3 |  | 2.871 |  | 偏差原因：区属公立中医医院老年人住院患者占比高，住院时间较长，导致住院次均费用较高，未达预期。整改措施：下一步将加强医疗质量管理，减少不必要的检查和化验，强化合理用药，提高治疗效果，控制住院次均费用。
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：24. 规范实施全面预算管理的公立中医医院占全部公立中医医院的比例（％） |  |  | ≥50 | 100 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 指标2：23. 地方财政中医药投入总额（亿元） |  |  | ＝0.7 | 1.8044 | 3 |  | 3 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 指标1：27. 基层医疗卫生机构总诊疗量中中医诊疗量所占比例 （％） |  |  | ≥22 | 22.52 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 指标2：26. 二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量所占比例(%) |  |  | ≥32 | 30.03 | 10 |  | 9.3844 |  | 偏差原因：受三年疫情影响，北京市第一中西医结合医院和北京市朝阳区中医医院诊疗服务量较疫情前下降明显，2023年正在逐步回升，但尚未恢复至疫情前水平，因此该项指标未到预期。整改措施：下一步将通过提升中医医院综合服务，提升两家医院专科水平，依托辖区内国家级优质医疗资源下沉。提高区级重点专科服务能力，进一步规范中医治未病服务，积极利用医院微信公众号推送就诊信息，促进中医院就诊人次提升。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：28. 二级以上公立中医医院门诊和住院患者满意度（％） |  |  | ≥90 | 门诊满意度：92.4 住院患者满意度：95.6 | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9782
填表人：高然 联系电话：65859620 填写日期：
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。