## 更新内容版本
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 中介机构服务费
主管部门 |  | 北京市朝阳区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区财政局
项目负责人 |  | 覃颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65090230
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2350 | 1155.92 |  | 1155.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2350 | 1155.92 |  | 1155.92 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过聘用社会中介机构参与检查及造价咨询业务，发挥社会中介作用，解决检查及评审任务重、专业能力薄弱的问题，进一步拓展财政监督的广度与深度，提高财政履职水平，更好服务朝阳经济社会发展大局。 | [5 empty] | 通过聘用社会中介机构参与检查及造价咨询业务的方式，认真贯彻落实中央、市委市政府和区委区政府关于财政监督工作放入指导要求，扎实履行财政监督职责，为资金预算安排及监管提供有力保障，更好服务朝阳区经济社会发展大局。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目个数 |  |  | ≥600个 | 1198个 | 12.5 |  | 12.5 |  | 根据实际工作需求，加强财政监督检查力度。
|  | 质量指标 | 指标1：效果应用率 |  |  | ≥100% | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施进度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤2350万元 | 1155.92万元 | 12.5 |  | 11.25 |  | 2022年严格控制成本，下一年度将进一步提高预算编制精确度，逐月推进预算支出。
|  | 社会效益 | 指标1：更好地服务朝阳经济社会发展大局 |  |  | 好坏 | 好 | 20 |  | 20 |  | 无偏差
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：更好履行财政监督职责 |  |  | ≥95% | 98% | 20 |  | 20 |  | 通过财政投资评审和财政监督检查工作，为各类预算资金的安排和监管提供有力保障，为更好服务朝阳经济社会发展大局提供给有效数据支持。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.75
填表人：赵佳悦 联系电话：65090713 填写日期：2023年1月28日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。