## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 一体化相关系统改造服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区财政局
项目负责人 |  | 张昆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65090268
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 79.85 | 79.85 |  | 79.85 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.85 | 79.85 |  | 79.85 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改造财政综合业务系统和人大预算联网监督系统并开发数据接口，满足我区预算编制、预算执行过程中数据分析需求和人大监督工作要求。 | [5 empty] | 顺利完成年初制定的预期目标，改造人大监督系统，一体化系统上线后，积极协调市局提高数据质量，会同预算科重新梳理系统展示内容，接口数据完全可用前通过定期数据导入的方式满足区人大对财政资金的阶段性检查要求，完成了预算管理一体化系统相关改造工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：软件维护数量 |  |  | ≥2个 | 2个 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 指标1：系统故障率 |  |  | ≤5% | 3% | 12.5 |  | 12.5 |  | 实际故障率为3%
|  | 时效指标 | 指标1：系统故障修复响应时间 |  |  | ≤4天 | 3天 | 12.5 |  | 12.5 |  | 系统故障实际修复时间为3个工作日内
|  | 成本指标 | 指标1：年度维护成本增长率 |  |  | ≤3% | 0 | 12.5 |  | 12.5 |  | 年度维护费用无增长。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：对部门业务或整体事业发展的正面影响 |  |  | 高中低 | 高 | 30 |  | 29 |  |  | 虽然已完成年度目标，但仍有上升空间，下一年度继续加强相关工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10 |  | 完成了全局相关系统的维护等相关工作，提升了工作效率。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填表人：任启鹤 联系电话：65090295 填写日期：2023年1月19日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。