（北京市朝阳区市场监督管理局）2026年区政府工作报告重点工作落实情况表

（第一季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第9项 | 全力争创国家数字广告产业园区试点。 | 区市场监管局 | 金融服务领域,联合银行为企业提供覆盖全生命周期的专属贷款产品与绿色审批通道，满足从初创到上市各阶段的资金需求；商务服务领域以智能技术助力企业精准获客，并推出“订单式”普法服务；文化消费领域打造“莱惠 CLUB”创新场景，形成“场景+技术+传播”融合新范式，成功构建协同高效的“数字广告+”发展新格局。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第22项 | 积极融入和服务全国统一大市场，出台公平竞争审查地方标准，坚决抵制“内卷式”竞争。推动惠企政策直达快享，完善服务包、服务管家机制，切实为企业解决实际问题。 | 区市场监管局 区政务服务局 区发改委 | 该地方标准已按照程序要求向社会公开征求意见。 |
| 3 | 区政府工作报告重点工作 第23项 | 深入推进一体化综合监管，提升政务服务数智化水平，常态化推进“高效办成一件事”改革。 | 区市场监管局 区政务服务局 区数据局 | 1.截止3月13日，全区A岗人员绑定率、启动率力、扫码率均为100%。 2.截止3月13日，全区非现场检查占比为74.08％。 3.拟将全区信誉良好、检查频次高的部分企业纳入"综合查一次"改革试点工作，并按照市局最新要求"安全优先原则"，进一步研究纳入主体名单。 |
| 4 | 区政府工作报告重点工作 第24项 | 全域建设国际法商融合示范区，设立综合服务中心、知识产权赋能站、法商数据流通平台，提升司法服务矩阵和巡回审判机制效能，着力为企业提供高质量、全链条、国际化的法商服务。 | CBD管委会 区市场监管局 区司法局 区数据局 | 截至2026年3月11日，知识产权赋能站建设项目已完成遴选，中选结果已经办公会审议通过并在区政府网站公示。 |
| 5 | 区政府工作报告重点工作 第85项 | 持续推进交通运输、建筑施工、特种设备等领域专项整治。 | 区应急局 朝阳交通支队 区住建委 区市场监管局 | 围绕特种设备重大隐患开展专项治理，共发现问题隐患35项，目前已整改22项，10项隐患正在有序推进整改，另有整改推进较为困难的3项隐患已区级挂账。 |
| 6 | 区政府工作报告重点工作 第94项 | 协同推进防非打非和反诈宣传，强化单用途预付卡治理，持续做好重点集团企业和重点领域风险防范化解。 | 区发改委 区市场监管局 公安朝阳分局 | 统筹各行业主管部门，压实企业主体责任，强力督促发卡企业落实“应备尽备、应存尽存”，强化对“零余额”“小余额”“僵尸账户”的监管，依法依规处理。 |
| 7 | 区政府工作报告重点工作 第95项 | 深化食品全链条安全监管。 | 区市场监管局 | 一是推动跨区域协作，与天津宝坻区市场监管局、农业农村委签署淡水鱼质量安全监管协作协议，强化源头共治。二是筑牢重点场景防线，联合区教委开展春季校园食品安全督导，防控校园食安风险；出台外卖食品安全问题解决方案，约谈平台督促完善入网商户审核机制。三是压实主体责任，为辖区食品销售连锁企业建立管理台账，梳理门店、仓储等信息，宣贯监管规定指导企业对标整改。四是强化专项整治，完成特殊食品线上经营非现场检查56家、责令整改2家；检查肉类生产经营主体417户次，立案1件、责令改正2件。五是夯实技术支撑，完成食品安全抽检监测第三方机构招标并签订服务合同。 |