## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 街道系统共商共治暨为民办实事-文创产业园集合区可持续更新项目
主管部门 |  | 601-双井 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市民活动中心
项目负责人 |  | 明静然 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87759575
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 876.84 | 876.84 |  | 830.6511 |  | 10 |  | 94.73% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 876.84 | 876.84 |  | 830.6511 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以全市文化中心建设为统领，不断强化文化引领区域发展新优势，以百子湾路沿线3个文创园为主体，针对居民反映强烈的环境及基础设施问题，对文创园周边区域进行可持续更新。一是街区改造，对百子湾南一路（黄木厂路至九龙山路段），百子湾路（黄木厂路至西大望路段）进行街区升级，对路面、围墙、设施等实施修复改造。二是绿地更新，对二十二院街南侧绿地进行绿化修复、树木补种，提升区域舒适性。三是景观建设，通过对文创园集群周边微更新，打造沿途景观带，为居民提供安全、绿色、包容、有活力的文创园公共空间。 | [5 empty] | 双井街道扎实推进项目，落实街区改造、绿地更新和景观建设，将传统文化艺术街区升级更新与数字经济示范街区建设相融合，打造在北京市数字经济建设背景下的街区治理“双井样本”，探寻元宇宙赋能数字经济、助推街道区域社会经济发展的新路径，为居民提供了安全、绿色、包容、有活力的文创园公共空间，提升了地区公共文化服务效能。一是街区环境功能更新升级，打造特色产业集群。二是整合资源深化治理能力，打造数字孪生空间。三是文化赋能促进文化发展，打造共建共享街区。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：受益人数 |  |  | 12000 | 12000 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：安全事故次数 |  |  | 3 | 0 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：项目时间 |  |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：不超过市场价格 |  |  | 2 | 好 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：提升双井辖区环境水准 |  |  | 2 | 好 | 30 |  | 30
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  |  | 85 | 85 | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：明静然 联系电话： 87759575 填写日期：2023年1月28日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。