附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “井井有条”数据智能的社区生活圈营造支撑项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区双井街道办事处 （代码：601） | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区双井街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 张奇 | | | | 联系电话 | 87759917 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,196,000.00元人民币元人民币 | 1,196,000.00元人民币 | 1年 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,196,000.00元人民币元人民币 | 1,196,000.00元人民币 |  | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 支持双井街道人居品质提升和众享生活圈的营造，达成联合国人居署国际可持续发展试点和北京精细化治理示范街区标准，总结治理经验和大数据技术支撑模式，实现对市区各级工作的支撑。 | | | | | 通过2019年街道、社区人居环境大数据体检、街道城市运行状态监测和数据驱动的智能决策服务，为双井街道“感知能力”、“认知能力”和“决策能力”的持续提升奠定基础，实现对2019年和2020年街道生活圈营造及相关的人居品质提升工作的有效支撑。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：双井街道智能治理平台：1套 | | 双井街道智能治理平台 | 已完成 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：双井街道智能治理平台开发文档：1套 | | 双井街道智能治理平台开发文档 | 已完成 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：双井街道智能治理平台：包括多源数据管理模块和智能监测与决策支持模块。其中，多源数据管理模块包括数据导入、元数据编辑、数据管理、数据提取、数据可视化、和权限管理；智能监测与决策支持模块包括运行状态监测、人居品质监测、精细化城市管理决策支持、和生活圈营造决策支持。 | | 多源数据管理模块和智能监测与决策支持模块。智能监测与决策支持模块 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
|  | 指标2：双井街道智能治理平台开发文档：应包括双井街道智能治理平台需求分析、系统总体设计、系统详细设计、系统使用手册等内容。 | | 双井街道智能治理平台需求分析、系统总体设计、系统详细设计、系统使用手册等内容。 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 时效指标 | 指标1：街道管理模式以及信息化平台现状梳理与评估、街道各职能部门需求调研、学习相关城市治理文件和会议精神、提出初步策划、市场各类数据管理平台、城市体检系统寻访、明确需求，完善规划，组建执行小组： 项目期第一个月 | | 街道管理模式以及信息化平台现状梳理与评估、街道各职能部门需求调研、学习相关城市治理文件和会议精神、组建执行小组 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：多源数据管理模块开发、智能监测与决策支持模块开发：项目期第一至第三个月 | | 多源数据管理模块开发、智能监测与决策支持模块开发 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 指标3：试运行、测试、对系统操作人员、数据操作人员、调研人员等进行系统使用培训：项目期第四个月 | | 试运行、测试、对系统操作人员、数据操作人员、调研人员等进行系统使用培训 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 指标4：正式上线，并持续进行维护，随时对接街道需求：项目期第五个月至后续一年 | | 正式上线，并持续进行维护，随时对接街道需求 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 成本指标 | 指标1：多源数据管理模块：443,000.00元 | | 多源数据管理模块：443,000.00元 | 已完成 | 2 | 2 |  | |
| 指标2：智能监测与决策支持模块：623,000.00元 | | 智能监测与决策支持模块：623,000.00元 | 已完成 | 2 | 2 |  | |
| 系统设计：70,000.00元 | | 系统设计：70,000.00元 | 已完成 | 2 | 2 |  | |
|  | 系统测试：60,000.00元 | | 系统测试：60,000.00元 | 已完成 | 2 | 2 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：实现双井街道办对辖区运行状态的感知、认知和决策能力的提升，有效改善管理调度时问题的针对性和预判性，有效节约人员对调查和问题处置成本，提升街道的工作效率； | | 实现双井街道办对辖区运行状态的感知、认知和决策能力的提升，改善管理调度时问题的针对性和预判性。 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：通过街道社区人居环境大数据体检，实现对双井街道城市病的精确诊断，有针对性的开展街区更新规划统筹和生活圈营造，有效提升街区更新和生活圈项目规划的精准性，避免规划失误的损失，为后续公共服务设施落地、城市消极空间活化奠定基础，节约决策成本和交易成本； | | 提升街区更新和生活圈项目规划的精准性，避免规划失误的损失，为后续公共服务设施落地、城市消极空间活化奠定基础。 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 指标3：实现对双井街道的城市数据资产的建设，让沉睡的12345热线接诉即办、网格巡查等案件数据和其他城市数据成为治理决策的有效依据，为后续利用数据资产引入社会资源参与城市治理打下基础。 | | 实现城市数据资产的建设，大数据成为治理决策的有效依据，为后续利用数据资产引入社会资源参与城市治理打下基础。 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：实现双井街道办对辖区运行状态的感知、认知和决策能力的提升，让街道对各类城市问题的规律有更科学的认知、总结和预判能力，提升城市管理人员对城市问题发现和处置能力，有效降低市民的投诉数量，有效提升市民投诉问题的解决率和满意率； | | 提升城市管理人员对城市问题发现和处置能力，有效降低市民的投诉数量，有效提升市民投诉问题的解决率和满意率； | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：通过街道、社区人居环境大数据体检，发现人居品质的不足、生活圈公共服务设施的覆盖率、可达性等的问题，对方案进行模拟和优化，为有针对性地进行提升人居品质、公共服务水平，提高市民生活品质奠定基础； | | 有针对性地进行提升人居品质、公共服务水平，提高市民生活品质奠定基础。 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 指标3：通过新的数据、工具、方法、服务和相关培训，提升街道和社区工作人员在城市认知和公共治理方面的专业素养，提升工作能力。 | | 提升街道和社区工作人员在城市认知和公共治理方面的专业素养，提升工作能力。 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：通过小气候环境的监测，及时发现环境问题，及时处理环境违法行为。 | | 及时处理环境违法行为。 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：通过持续的环境监测，发现空气质量、噪音等环境指标的分布差异和变化规律，为开展有针对性的提升，提升街区环境质量打下基础。 | | 环境监测提升街区环境质量。 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：建立长期的城市运行状态监测、街道社区人居环境大数据体检评估机制，使智慧治理、共同治理的理念和方法制度化，使其产生长效机制。 | | 城市运行状态监测、街道社区人居环境大数据体检评估机制，建立长效机制。 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：以联合国人居署国际可持续试点标准为发展要求，保持以联合国可持续发展标准为发展和治理准绳。 | | 保持以联合国可持续发展标准为发展和治理准绳。 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：街道内部科室对此项目的满意度 | | 满意 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：街道群众对此项目的满意度 | | 满意 | 已完成 | 4 | 4 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  | |

填表人： 张奇 联系电话： 87759917 填写日期：2021.3.15

附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 双井街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 双井街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 宋晓莉 | | | | | 联系电话 | | 87759546 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2916.08 | | 2724.18 | 2724.18 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2916.08 | | 2724.18 | 2724.18 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证居民社区居委会社工人员正常稳定工作，保证正常工资及待遇。其中，公共服务经费-社区机构运转经费-公用经费拨款52.26万元，公共服务经费-社区机构运转经费-人员工资全年拨付1626.03万元，公共服务经费-社区机构运转经费-五险一金全年拨付649.84万元，社区工作者个人代扣项全年拨付396.05万元。 | | | | | | 基本实现预计目标。其中，公共服务经费-社区机构运转经费-公用经费全年实际支出52.26万元，公共服务经费-社区机构运转经费-人员工资全年实际支出1626.03万元，公共服务经费-社区机构运转经费-五险一金全年实际支出649.84万元，社区工作者个人代扣项全年实际支出363.31万元，因2020年12月的社保是在2021年1月支付，所以32.74万元需结转至2021年使用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：人员稳定性 | | 保证居民社区居委会社工人员正常稳定工作。 | | 已完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：工资与五险一金支出情况 | | 2671.92 | | 2671.92 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： 社区居民稳定度 | | 保证社区人员相对稳定。 | | 已完成 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标2： 人员经费支出情况 | | 保障工资、五险一金足额按时发放。 | | 已完成 | 9 | | 9 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： 按时进行支出情况 | | 按时考勤、发放工资，缴交五险一金。 | | 已完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： 按照上级要求支出情况 | | 按照预算，保障合理支出进度。 | | 已完成 | 8 | | 8 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： 支出是否超额 | | 总成本不突破全年预算指标。 | | 已完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | : | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 地区经济发展情况 | | 地区社会经济健康发展 | | 已完成 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：生态发展情况 | | 地区生态发展健康有序 | | 已完成 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 效果满意度 | | 达到政府资金投入目的效果、评价，政府评价达到90%以上。 | | 已完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： 社工待遇满意度 | | 提高社工归属感、责任感，社工对职工待遇满意度达到90%以上。 | | 已完成 | 8 | | 8 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人：杨爱玉 联系电话：67747602 填写日期：2021年2月24日

附件3:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 民生家园建设经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 双井街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 双井街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙子懿 | | | | | 联系电话 | | 67782306 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1000 | | 1000 | 1000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1000 | | 1000 | 1000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 使用民生家园建设专项资金，要切实根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展,以及疫情防控工作的保障。同时，优先确保国家和市委市政府、区委区政府有关政策和重点工作的落实。 | | | | | | 按照预计目标进行支出，民生家园建设经费已于2020年底前全部支出，基本完成预计目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：资金总额 | | 1000万元 | | 1000万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： 节约情况 | | 坚持依法依规、坚持厉行节约反对浪费的原则 | | 已完成 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：制度适用情况 | | 严格执行“三重一大”事项、政府采购、资金评审有关程序 | | 已完成 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标3： 接受监督情况 | | 接受人大、监察、审计和社会公众监督。 | | 已完成 | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：开始时间 | | 工作开始时间：1月1日 | | 已完成 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：结束时间 | | 工作结束时间：12月31日 | | 已完成 | 7 | | 7 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：发展情况 | | 逐步提升地区经济发展质量 | | 已完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：发展情况 | | 逐步提升地区社会稳定度与和谐度 | | 已完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：逐步提升质量 | |  | |  | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： 工作开展情况 | | 确保国家和市委市政府、区委区政府有关政策和重点工作的落实，保证疫情防控工作的顺利开展。 | | 已完成 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 居民满意度 | | 居民满意度达到80%以上。 | | 已完成 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： 政府考评 | | 政府考评达到良好（80%）以上。 | | 已完成 | 7 | | 7 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填表人：杨爱玉 联系电话：67747602 填写日期：2021年2月24日

附件4：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双井街道疫情防控资金-产业升级 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 双井街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 双井街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙子懿 | | | | | 联系电话 | | 67747602 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 156.31 | | 156.31 | 156.31 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 156.31 | | 156.31 | 156.31 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好人员防护，争创无疫情街道。产业升级156.31万元， | | | | | | 基本完成预计目标，156.31万元已经全额支出。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 疫情数据报送工作 | | 社区疫情常态化防控相关工作 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金总额 | | 156.31万元 | | 156.31  万元 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： 疫情防控水平 | | 提升社区疫情常态化防控水平 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： 紧急事件处理情况 | | 按照疫情防控工作要求合理支出，遇紧急事项紧急支出 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： 成本支出情况 | | 加强统筹，合理分配，节约利用 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： 经济稳定情况 | | 在控制成本的同时，实现经济效益最大化 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 社会稳定情况 | | 在考虑经济效益的同时，提升社会效益 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：疫情可持续影响情况 | | 各项支出中考虑可持续性，提升地区疫情防控工作水平 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度情况 | | 社区对疫情防控物资发放等相关工作满意率达90% | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人：杨爱玉 联系电话：67747602 填写日期：2021年2月24日

附件5：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双井街道疫情防控资金—基本户 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 双井街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 双井街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙子懿 | | | | | 联系电话 | | 67747602 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.5 | | 6.5 | 6.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.5 | | 6.5 | 6.5 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好人员防护，争创无疫情街道。基本户资金6.5万元。 | | | | | | 基本完成预计目标，6.5万元已经全额支出。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 疫情数据报送工作 | | 社区疫情常态化防控相关工作 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金总额 | | 6.5万元 | | 6.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： 疫情防控水平 | | 提升社区疫情常态化防控水平 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： 紧急事件处理情况 | | 按照疫情防控工作要求合理支出，遇紧急事项紧急支出 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： 成本支出情况 | | 加强统筹，合理分配，节约利用 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： 经济稳定情况 | | 在控制成本的同时，实现经济效益最大化 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 社会稳定情况 | | 在考虑经济效益的同时，提升社会效益 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：疫情可持续影响情况 | | 各项支出中考虑可持续性，提升地区疫情防控工作水平 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度情况 | | 社区对疫情防控物资发放等相关工作满意率达90% | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人：杨爱玉 联系电话：67747602 填写日期：2021年2月24日

附件6：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双井街道疫情防控资金-其他零余额专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 双井街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 双井街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙子懿 | | | | | 联系电话 | | 67747602 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32.9 | | 32.9 | 32.9 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.9 | | 32.9 | 32.9 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好人员防护，争创无疫情街道。其他零余额资金32.9万元。 | | | | | | 基本完成预计目标，32.9万元已经全额支出。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 疫情数据报送工作 | | 社区疫情常态化防控相关工作 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金总额 | | 32.9万元 | | 32.9万元 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： 疫情防控水平 | | 提升社区疫情常态化防控水平 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： 紧急事件处理情况 | | 按照疫情防控工作要求合理支出，遇紧急事项紧急支出 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： 成本支出情况 | | 加强统筹，合理分配，节约利用 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： 经济稳定情况 | | 在控制成本的同时，实现经济效益最大化 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 社会稳定情况 | | 在考虑经济效益的同时，提升社会效益 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：疫情可持续影响情况 | | 各项支出中考虑可持续性，提升地区疫情防控工作水平 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度情况 | | 社区对疫情防控物资发放等相关工作满意率达90% | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人：杨爱玉 联系电话：67747602 填写日期：2021年2月24日

附件:7:

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《军人抚恤优待条例》第三十三条规定义务兵服现役期间、其家庭由当地人民政府发给优待金或者给与其他的优待，优待标准不低于当地平均生活水平。双井辖区2020年共有2名现役义务兵，中央直达优待金85852元，于本年度8月1日前已经全部支出，预算完成率100%。

1. 项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。维护现役军人军属的合法权益，营造“参军光荣，军属光荣”的浓厚氛围，在辖区形成关心关爱军人军属的良好风气。

2.项目绩效阶段性目标。2020年8月1日前及时足额发放辖区2名义务兵优待金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《军人抚恤优待条例》，强化优抚优待意识，保证义务兵优待金资金及时足额发放，对义务兵优待金项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。（绩效评价的基本原则包括：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明；评价指标体系参照项目支出绩效评价评分表；评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等；绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。）

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，辖区中层以上干部参与评价，并从各办公室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

1. 绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领项目支出工作。

三、综合评价情况及评价结论

及时足额发放辖区2名义务兵优待金。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目决策依据符合年度工作计划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

1. 项目过程情况。

本项目实施过程管理制度健全，分工实施明确，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，财务核算规范。

1. 项目产出情况。

本项目主要针对现役义务兵，产出情况主要为社会效益，营造双拥氛围。义务兵家属和辖区居民满意度上都达到最佳效果。

1. 项目效益情况。

（1）项目预期目标完成度

2020年义务兵优待金及时足额发放至2名义务兵家庭，项目目标全部完成。并通过动态信息、阶段性工作总结等多种形式对发放优待金工作进行情况予以公示。

1. 项目实施对经济和社会的影响

义务兵优待金是国家《军人抚恤优待条例》的规定，是政府对现役军人军属的关爱，是强国强军的重要组成部分。做好义务兵优待金发放工作，将对营造“参军光荣，军属光荣”氛围有良好作用，不断增强军人军属和退役军人的获得感、幸福感、荣誉感，坚决维护好军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，为实现中国梦强军梦作出积极贡献。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.思想认识有高度。辖区便民服务中心从爱国拥军、关心国防的高度，充分认识做好这项工作的重要性，以高度的政治责任感、使命感，认真履行职责，扎扎实实做好优待金发放工作。

2.资金发放及时足额。辖区便民服务中心在“八一”建军节前将义务兵优待金足额发放到位。

六、有关建议

针对身份信息变更造成的问题，希望有相关规定或者解释说明作为政策依据。

1. 其他需要说明的问题

无

北京市朝阳区人民政府双井街道办事处

2021年1月4日

附件8:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：根据《关于拨付辖区内39家社会公益性就业组织2020年下半年区级岗位补贴的通知》（朝人社就资发〔2020〕7号）的文件精神，双井街道公益性就业组织北京市双井安洁社区服务中心安置共22名就业困难人员，申请2020年下半年区级岗位补贴61.7697万元。

（二）项目绩效目标：对双井街道公益性就业组织北京市双井安洁社区服务中心安置的就业困难人员进行区级岗位补贴，及时足额的进行支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为充分开发利用公益性岗位，帮助城乡就业困难人员实现就业，加强资金管理，确保区级岗位补贴使用安全。本次绩效评价的对象为2020年下半年公益性就业组织区级岗位补贴资金项目。项目预算支出61.7697万元，实际支出61.7697万元，均为中央财政资金。评价范围是项目各阶段的执行情况，一级各类效益截止评价时点的完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价以公平、公正、公开为原则。从评价目标的设计、数据填报等环节，保证评价过程公开，程序规范合理，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果准确、客观和科学。

评价指标体系按“少而精”的原则，按绩效指标建设的科学性、可操作性和有用性等标准，设计指标体系。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领项目支出工作。

三、综合评价情况及评价结论

项目基本实现了预期目标，项目完成后，有利于稳定就业岗位，充分发挥就业保障作用，加强对就业困难人员的岗位援助与帮扶，促进就业增收。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目决策依据符合年度工作计划，决策符合程序，并履行相应手续，资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况。

本项目实施过程管理制度健全，分工实施明确，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，财务核算规范。

（三）项目产出情况。

对北京市双井安洁社区服务中心22位就业困难人员进行岗位补贴，补贴期限为2020年7月至2020年12月，补贴金额为61.7697万元。

（四）项目效益情况

通过此项工作的开展，为辖区就业困难人员的岗位安置提供有力保障。进一步加强了对“4050”就业困难人员的托底安置能力，有效促进了城乡劳动力实现就业。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强预算管理，强化责任落实。制定资金分配方案，明确专人认真落实，主动对接、形成合力，确保直达资金数据真实、账目清晰、流向明确。

加强绩效管理，提高资金使用效率。根据项目特点组织科学设定绩效目标，做好全过程绩效管理，切实提高资金使用效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

北京市朝阳区人民政府双井街道办事处

2021年1月4日

附件9:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2019年1月30日，区环境办和区财政局对我街道2019年环境建设项目老旧小区环境整治工程进行了批复（朝财环批〔2019〕19号），实施主体为双井街道办事处，批复金额676.9万元，截至目前，已拨付施工实施单位共计458.08万元（其中含直达资金“老旧小区综合整治-老旧小区环境整治工程” 134.92万元）。

（二）项目绩效目标。

我街道根据立项批复要求，按期完成了双花园西里小区和双井东院小区环境整治任务，按时拨付施工实施单位启动资金、进度款，工程验收质量合格，有效提升了老旧小区环境面貌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为有效提升老旧小区环境管理水平，改善居民居住环境，加强资金管理，确保区财政专项资金使用安全。本次绩效评价的对象为双井街道办事处2019年环境建设项目老旧小区环境整治工程。“老旧小区综合整治-老旧小区环境整治工程”项目预算支出134.92万元，实际支出134.92万元，均为中央财政资金。评价范围是项目各阶段的执行情况，一级各类效益截止评价时点的完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价以公平、公正、公开为原则。从评价目标的造价、招标、设计、施工实施等环节，保证评价过程公开，程序规范合理，及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果准确、客观和科学。

评价指标体系按“少而精”的原则，按绩效指标建设的科学性、可操作性和有用性等标准，设计指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领项目支出工作。

三、综合评价情况及评价结论

项目基本实现了预期目标，项目完成后，提升了老旧小区环境管理水平，改善居民居住环境。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目决策依据符合年度工作计划，决策符合程序，并履行相应手续，资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况。

本项目实施过程管理制度健全，分工实施明确，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，财务核算规范。

（三）项目产出情况。

“老旧小区综合整治-老旧小区环境整治工程”专项资金用于对双井街道2019年环境建设项目老旧小区环境整治工程施工实施费进行支出， 2020年9月初出支付完毕，金额为134.92万元。

（四）项目效益情况

通过老旧小区环境整治工作，有效提升了老旧小区环境管理水平，明显改善了居民居住环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为做好老旧小区环境整治工作，我街道成立了以主管领导为组长的工作领导小组，在街道党委、办事处统一指挥下，开展相关工作，街道城管办、社建办等相关科室统筹协调推进整治工作。施工过程中，施工单位严格按照国家和地方相关法律法规开展施工，监理单位严格落实监督检查制度，确保工程质量合格。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

北京市朝阳区人民政府双井街道办事处

2021年1月4日