（朝阳区民政局）2025年区政府工作报告重点工作落实情况表（第一季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作第79项 | 深化“老老人”和“小小孩”服务，新增区域养老服务中心6家、养老家庭照护床位不少于300张、普惠托位不少于2300个，积极创建全国示范性老年友好型社区。 | 区民政局区卫健委 | 市、区领导对朝阳区多家点位开展前期调研、踏勘，截止4月中旬，基本确定6个区域养老服务中心建设的设施来源、运营主体和建设（改造）需求，初步形成了建设（改造）方案，6家区域养老服务中心逐步装修建设（升级改造）中。3月下旬到4月初，已完成对43个街乡创建全国示范性老年友好型社区意向情况的摸底与汇总，其中22个街乡、65个社区具有创建意向。结合前期养老家庭照护床位建设运营情况，对《朝阳区养老家庭照护床位建设管理实施细则》进行修订，并结合各街乡床位缺口及服务情况对2025年建设指标进行梳理，制定2025年床位建设通知。 |