附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 直达资金-2021年公益性就业组织区级岗位补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 612左家庄 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张登科 |  |  |  |  | 联系电话 | 64646130 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 101.8112 |  | 101.8112 | 101.8112 | 10 |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 101.81121.8112 |  | 101.81121.8112 | 101.81121.8112 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年公益性就业组织区级岗位补贴专门用于公益性岗位人员的工资、社会保险等支出，保证就业困难人员的就业再就业，维持公益性就业组织的正常运转，维护社会稳定。 |  |  |  |  |  | 按计划安排部署，完成率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安置就业困难人员 |  | 26人 |  | 26人 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保障公益性岗位补贴 |  | 公益性岗位补贴按时支付，解决辖区内就困人员托底安置就业 |  | 公益性岗位补贴按时支付，解决辖区内就困人员托底安置 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：拨付时间 |  | 2021年12月前拨付完毕 |  | 2021年12月前拨付完毕 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目金额 |  | 101.81121.万元 |  | 101.81121.万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：稳定辖区困难人员就业 |  | 公益性岗位工作人员实现报酬收入并缴纳保险 |  | 公益性岗位工作人员实现报酬收入并缴纳保险 |  | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：预计发挥效益期限 |  | 持续发挥协管员效益 |  | 持续发挥协管员效益 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：协管员满意度 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |

填表人：李婷婷    联系电话：64622979      填写日期：2022年1月24日