## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010523T000002051294-办学条件项目-2023年朝阳教育应用系统运维
主管部门 |  | 朝阳区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区教育项目发展指导中心
项目负责人 |  | 张亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85979246
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 109.3624 |  | 109.3624 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 109.3624 |  | 109.3624 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 资金来源 |  | 0 | 109.3624 |  | 109.3624 |  | —
|  | 中央级 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 市级 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 区级 |  | 0 | 109.3624 |  | 109.3624
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证朝阳区教委信息化系统的安全稳定运行，在应用系统运维服务体系的指导下，开展为期一年的应用系统运维服务，综合提升朝阳教育信息化的整体水平和服务能力。 | [5 empty] | 项目完成了全区教育单位的应用系统运行维护和全区视频会议直播与转播，运维期间教委桌面运维、邮箱、短信等业务，提供7*24值守和巡检，应用系统运维工作均正常。有专业技术人员驻场教委提供及时的视频会议技术支持，保证教委视频会议的随时召开，全年零事故发生。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：应用业务运维服务保障服务次数 |  |  | 不少于702次 | 702次 | 10 |  | 10 |  | ---
|  |  | 指标2：呼叫中心运维接听电话次数 |  |  | 不少于2300次 | 2300次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：运维服务重大事故 |  |  | 0次 | 0次 | 15 |  | 15 |  | ---
|  | 时效指标 | 指标1：运维服务周期 |  |  | 12个月 | 12个月 | 15 |  | 15 |  | ---
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：年度预算 |  |  | 不高于109.8045万 | 109.3624万 | 15 |  | 15 |  | 招标结余
|  | 社会成本指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
|  | 社会效益指标 | 指标1： 完善信息化运维管理体系、提升信息化运维能力及服务水平 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  | ---
|  | 生态效益指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
|  | 可持续影响指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | 不低于95% | 95% | 10 |  | 10 |  | ---
总分（总分100分，其中项目资金执行率10分，绩效指标90分） | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：张亮 联系电话：85979246 填写日期：2024年3月6日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 8.项目支出绩效自评表将随年度决算工作一并对外公开，请各单位高度重视、认真填报、严格审核。
填表人： |  | 项目负责人： |  |  |  | 财务人员： |  |  | 法人： |  |  |  | 盖章

## Sheet2
99590.07
199750
299340.07