## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11010523T000001912659-互联网+明厨亮灶项目
主管部门 |  | 朝阳区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区教育项目发展指导中心
项目负责人 |  | 张亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85979246
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1.625 |  | 1.625 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 1.625 |  | 1.625 |  | — |  |  |  | —
|  | 资金来源 |  | 0 | 1.625 |  | 1.625 |  | —
|  | 中央级 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 市级 |  | 0 | 1.625 |  | 1.625
区级
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成25所学校食堂的视频监控联网建设，具体工作为完成采购VPN设备25套；完成对25所学校现有视频监控系统进行安装调试，保障学校的视频图像通过 VPN 上传至市、区教委视频监控平台 | [5 empty] | 2022年8月25日完成合同签到，已顺利完成采购VPN设备25套；完成对25所学校现有视频监控系统进行安装调试，保障学校的视频图像通过 VPN 上传至市、区教委视频监控平台。本项目于2023年11月13日终验合格。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：VPN设备采购数量 |  |  | 不少于25套 | 25套 | 15 |  | 15 |  | ---
|  | 质量指标 | 指标1：项目终验合格 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15 |  | ---
|  | 时效指标 | 指标1：项目按期执行 |  |  | 不超过90天 | 90天 | 15 |  | 15 |  | ---
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：年度项目金额 |  |  | 不高于1.625万 | 1.625万 | 15 |  | 15 |  | ---
|  | 社会成本指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
|  | 社会效益指标 | 指标1：相关学校师生、家长无投诉事件 |  |  | 0 | 0 | 20 |  | 20 |  | ---
|  | 生态效益指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
|  | 可持续影响指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度不低于95% |  |  | 不低于95% | 95% | 10 |  | 10 |  | ---
总分（总分100分，其中项目资金执行率10分，绩效指标90分） | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：张亮 联系电话：85979246 填写日期：2024年3月6日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 8.项目支出绩效自评表将随年度决算工作一并对外公开，请各单位高度重视、认真填报、严格审核。
填表人： |  | 项目负责人： |  |  |  | 财务人员： |  |  | 法人： |  |  |  | 盖章

## Sheet2
99590.07
199750
299340.07