卫生健康支出转移支付朝阳区

2022年度绩效自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

- 1.为贯彻落实《北京市卫生局 北京市财政局关于进一步加强北京市社区卫生服务机构返聘退休医务人员管理工作的通知》（京卫基层字〔2012〕22号）文件精神，积极引导更多退休医务工作者投身社区卫生服务，更好地满足群众基层医疗卫生需求，按照《朝阳区社区卫生服务机构返聘退休医务人员管理工作实施方案》（朝卫通字〔2017〕128号），对前往基层医疗卫生机构工作的返聘退休医务人员给予经费补助。

2.为新冠相关的应急检测业务提供检测服务，出具检测数据，提供检测报告；为政府、社会、公众和卫生防病部门在工作方针制定、政策施行、依法执行提供技术支持和保障；为区政府相关部门决策辖区流行病防控和突发公共卫生事件处置提供有力支持。维持检测能力，做好实验室检测能力储备及生物安全防护。疾控中心预算总额248.79万元，用于采购新冠防控核酸检验设备及废弃物处理设备。

3.按照市人力社保局、市财政局、市卫生健康委联合印发的《关于完善基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的通知》（京人社工资二发〔2019〕116号）文件精神，确保基层医疗卫生机构持续发展和人员队伍稳定，从而保障家医签约服务工作顺利开展，更好地服务于居民。2019年我委联合区人力社保局、区财政局和区委编办印发了《关于完善北京市朝阳区基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的通知》(朝卫通字〔2019〕478号)，文件明确规定给予家庭医生签约服务(以下简称“家医签约”)奖励，相应标准为重点人群签约服务费80元/年、一般人群签约服务费20元/年，相应经费出处为在绩效考核的基础上统筹市级经费、基本公共卫生服务经费等资金予以保障。按照2021年各机构家医签约数量和2021年家医签约绩效评价得分率，统筹使用2022年度市级经费和区级公共卫生经费，进行奖励经费分配。

- 二、综合评价结论

（一）各区自评得分情况和等级

朝阳区绩效自评得分99.51分，等级优。

- 各项目自评得分情况和等级

- 退休返聘经费绩效自评得分96.8分，等级优；核酸设备绩效自评得分99.42分，等级优；家庭医生经费绩效自评得分100分，等级优。

- 三、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 市财政下达本区的提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付-医改及卫生健康考核激励资金1575万元。

- 1.用于返聘经费287.38万元。按照上一年度返聘专家人数，预估本年度此项工作所需经费。资金按分配方案已下达各基层社区，执行224.41万元，执行率78%。

2.疾控中心核酸检测设备全部采用政府采购公开招标的形式进行购置，现已完成全部采购流程。预算总额248.79万元，实际支出总额234.26万元，结余14.53万元，结余资金全部不结转，直接收回。由于所有采购都是通过政府采购公开招标的形式进行，因此投标价格与预算价格存在偏差，中标总价格低于预算总价格。

3.用于家医考核奖励1038.83万元。资金按分配方案已下达各基层社区，执行率100%。

- （二）资金管理情况分析

- 1.区卫健委按照各社区卫生服务机构应返聘退休医务人员情况，申请2021年10月至2022年10市属返聘退休医务人员补助经费2873780元，其中系统内1766365元拨付至各单位，系统外1107415元拨付至朝阳区医疗机构管理中心，各单位按照实际发生金额，按月申报用款计划，区财政批复后支付。

2.2022年6月248.79万元核酸检测设备项目资金到批复到账后，根据批复的仪器设备明细及批准采购设备的参数，质量管理科制成采购文件，交检测业务科室进行“复确认”， 同时委托招标代理机构进行招标文件的制定。2022年7月07日进行上网公示， 2022年7月15日进行公开招标。2022年7月27日支付163.98万元，2022年9月9日支付70.28万元，共计实际支出总额234.26万元。

- 3.家医经费与区财政部门沟通对接，同意按照《朝阳区家庭医生签约服务绩效考核办法(试行)》中规定“考核结果与家庭医生签约服务经费分配挂钩”原则进行分配。按照2021年各机构家医签约数量和2021年家医签约绩效评价得分率，统筹使用2022年度市级经费和区级公共卫生经费，进行奖励经费分配。分配至直属8家单位。

- （三）总体绩效目标完成情况分析

1.2022年共支付支付224.41万元，预算完成率78%。基本满足社区卫生服务机构返聘退休医务人员经费补助满足需求。区卫健委均按照要求开展全过程预算绩效管理情况，包括事前绩效评估、中期运行监控、事后绩效评价，按照区卫健委资金管理办法根据各中心的实际工作量拨付各社区卫生服务中心相关经费。各社区卫生服务机构对每位返聘退休医务人员的实际工作天数进行统计，及时上报。区社管中心根据各机构上报数据进行汇总。社管中心对各社区卫生服务机构返聘退休医务人员的管理工作。每月统计汇总各社区卫生服务中心返聘退休医务人员实际工作天数和工作量。

2.疾控中心购置的全自动核酸提取仪、荧光定量PCR仪等疫情相关的仪器设备在新冠防控中起到了关键的作用，确保区疾控中心在短时间内完成新冠检测超过1万项次，报告准确率和及时率达100%，为区政府相关部门决策辖区流行病防控和突发公共卫生事件处置提供了有力支持。

项目总体绩效指标：产出指标（年检测项次≥10000、报告准确率≥95%、报告及时率≥95%、仪器购置费≤2487912）、效益指标（新冠疫情的及时处理提供技术支持=95%）、满意度指标（委托对象满意度≥95%）。项目结束后填写事后绩效评价表，根据实际完成情况填写绩效目标完成情况：产出指标（年检测项次10000、报告准确率100%、报告及时率100%、仪器购置费2342560）、效益指标（新冠疫情的及时处理提供技术支持1005）、满意度指标（委托对象满意度≥100%）。

项目资金的管理依据疾控中心内部《专项经费使用管理制度》进行管理和执行。质量管理科启动中心内部采购流程，并明确各相关科室的职责分工。各检测业务科室负责购置仪器设备的申请；对拟购仪器设备提出配置要求、参数要求，对以上参数聘请外部专家进行论证，并报中心管理层批准计划。质量管理科负责协助检测业务科室组织仪器设备论证工作；承担部分商业采购环节的联系；对相关采购文件进行收集、整理和保存。采购监督小组负责对全部采购环节进行监督或重点监督，发现问题可以要求终止、整改采购流程，或向中心领导汇报处理。采购监督小组对项目实施过程进行全程监督，关键环节进行现场监督，其他环节进行过程性材料监督。质管科定期进行科内质量监督，便于发现问题及时纠正。所有仪器设备采购完毕后，全部送货后科室验收确认合格，安装并验收完毕，投入新冠防控核酸检验工作。

- 3.家庭医生签约总人数137.8万人，总签约率39.92%，家庭医生回访中心覆盖率达到100%。探索发展“互联网+家医服务”，以朝阳健康APP为依托，实现电子化签约服务、健康档案自助查询、检验检查结果医联体内的互联互通，提升签约居民获得感。

- （四）绩效指标完成情况分析

- 1.为贯彻落实《北京市卫生局 北京市财政局关于进一步加强北京市社区卫生服务机构返聘退休医务人员管理工作的通知》（京卫基层字〔2012〕22号）文件精神，积极引导更多退休医务工作者投身社区卫生服务，更好地满足群众基层医疗卫生需求，按照《朝阳区社区卫生服务机构返聘退休医务人员管理工作实施方案》（朝卫通字〔2017〕128号），对前往基层医疗卫生机构工作的返聘退休医务人员给予经费补助。经费补助标准为：高级职称退休医务人员按实际工作天数×200元/天进行补助，中级职称退休医务人员不满21天按实际工作天数×95元/天进行补助，满21天则补助2000元。全年高级职称返聘专家45人左右，中级职称18人左右。充分发挥返聘退休医务人员的作用，解决百姓“看病难”的矛盾，缓解大医院就诊压力，提升社区卫生服务机构整体水平。

- 该项目采购的仪器，已经全部投入到新冠核酸检测工作之中，年检验项次超过10000项次，报告准确度100%，报告及时率100%，并且为100%的为新冠疫情的及时处理提供技术支持，委托满意度达到了100%。

3.家医经费采取日常考核与年终考核相结合，专项考核与综合考核为补充的签约服务考核体系。依托月度和年终绩效考核对全区家医签约服务工作开展情况进行持续跟踪和管理。聘请市级专家开展家医专项考核，同时开展智慧家医考核。将签约服务考核结果与各机构家医签约服务费分配挂钩，围绕服务数量、质量和满意度三个维度，优化家庭医生签约服务绩效考核指标体系。

- 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2022年因受新冠疫情影响，多家社区卫生服务中心停诊，无法开展医疗工作，造成返聘专家下社区的人数相应减少。因此项工作为预拨付，根据上一年度的工作量推算本年度工作量，造成预算未完全执行。

- 五、政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

- 2022年受疫情影响，社区卫生服务中心停诊造成一些返聘专家无法在社区卫生服务机构工作，人员招聘也存在困难。按照北京市相关补助标准，无法满足现阶段高级职称的劳务费水平。建议根据现阶段专家劳务标准调整补助标准。

开展家医签约工作一是以结果为导向，从《2022年朝阳区家庭医生签约服务质控管理报告》反馈的结果来整体分析朝阳区各机构在家医签约工作存在的优势及不足，特别是针对不同属性的机构在薄弱环节强化培训、督导和考核，提升家医签约服务率。二是以细节为入手点，针对《2022年朝阳区家庭医生签约服务质控管理报告》中的“死亡人员仍在签约人员名单”和“不是本人且不认识”的情况采取专项工作，定期检查、定期督导，提高家医签约真实率。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 各社区卫生服务中心负责本机构返聘退休医务人员日常管理和年度考核。在双方自愿的基础上，签订劳务合同，安排返聘退休医务人员从事与其执业范围、技术水平、工作能力和身体状况相适应的卫生专业技术工作，做好考勤和工作记录，及时足额发放劳务费。区社管中心将定期对返聘退休医务人员工作开展情况进行专项督导检查，检查结果纳入年终绩效考核。如有违规情况进行通报批评，问题严重的将取消其返聘人员名额。

每年定期开展覆盖所有卫生服务机构的家庭医生服务绩效考核，用实际业务数据说话，客观反映实际水平，并将考核结果作为社区年度考核的重要组成部分。实现以目标为中心，以考核为抓手，促进社区的积极性和主动性，引导社区家医服务工作良好有序进行。

- 七、其他需要说明的问题

无

- 八、附件

卫生健康支出转移支付朝阳区（医改和卫生健康考核激励资金项目）绩效自评表