## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 老年健康工作经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会
项目负责人 |  | 赵瑞萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65859604
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 79.7 |  | 79.699 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 79.7 |  | 79.699 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对低保、低收入、计划生育特殊困难家庭等重点老年人进行专业评估；目标2：核实老年人年度健康管理真实性；目标3：制作老年健康宣传品；目标4：开展老年健康宣传周活动；目标5：开展老年人心理关爱项目。 | [5 empty] | 目标1：因疫情原因无法提供上门服务，未完成；目标2：核实老年人年度健康管理真实性；目标3：制作老年健康宣传品；目标4：开展老年健康宣传周活动；目标5：开展老年人心理关爱项目。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对符合条件的老人进行综合评估 |  |  | ≤100人 | 协助民政部门完成评估 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：制作宣传品，增强老年人健康意识 | 指标3：制作宣传品，增强老年人健康意识 | 指标3：制作宣传品，增强老年人健康意识 | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：老年健康宣传周 | 指标4：老年健康宣传周 | 指标4：老年健康宣传周 | ≥1场 | 1场 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：开展老年人心理关爱项目 | 指标5：开展老年人心理关爱项目 | 指标5：开展老年人心理关爱项目 | ≥1场 | 1场 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：老人进行综合评估、回访 |  |  | ≥90% | 协助民政部门完成评估 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：完成老年健康相关项目 | 指标1：完成老年健康相关项目 | 指标1：完成老年健康相关项目 | 12月30日前完成 | 12月30日前完成 | 15 | 3.00 | 15
|  |  | 指标2： | 指标2： | 指标2： |  |  |  | 0.00
|  |  | 指标3： | 指标3： | 指标3： |  |  |  | 0.00
|  | 成本指标 | 指标1：老年人健康管理工作经费 | 指标1：对符合条件的老人进行综合评估 | 指标1：对符合条件的老人进行综合评估 | 90万元 |  | 15 |  | 15
| 效果指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | 指标1：无 | 指标1：无 | 无
|  |  | 指标2： | 指标2： | 指标2：
|  |  | 指标3： | 指标3： | 指标3：
|  | 社会效益指标 | 指标1：完成老年健康相关项目 | 指标1：完成老年健康相关项目 | 指标1：完成老年健康相关项目 | 增强老年人健康意识和健康水平 |  | 15 |  |  | 15
|  |  | 指标2： | 指标2： | 指标2：
|  |  | 指标3： | 指标3： | 指标3：
|  | 生态效益指标 | 指标1：无 | 指标1：无 | 指标1：无 | 无
|  |  | 指标2： | 指标2： | 指标2：
|  |  | 指标3： | 指标3： | 指标3：
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1：增强老年人满意度 | 指标1：增强老年人满意度 | 指标1：增强老年人满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 |  |  | 10
|  |  | 指标2： | 指标2： | 指标2：
|  |  | 指标3： | 指标3： | 指标3：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：范丹丹 联系电话：65852987 填写日期：2023.1.31
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。