## Sheet1
区农业农村局2026年区政府工作报告重点工作落实情况表（第二季度）
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 区政府工作报告重点工作第73项 | 推动“朝阳群众”品牌与基层治理深度融合，加强基层议事协商规范化建设，实施28个党政群共商共治项目，强化社区工作者全链条培养，推广“专业社工+志愿服务”模式。落实新就业群体服务管理若干措施，提升全时驿站服务效能。 | 区委社会工作部、区农业农村局 | 指导各乡结合2026年朝阳区社区治理要点抓好工作落实。指导相关乡落实“四议一审两公开”“三务”公开制度并开展乡级季度自查和区级年度检查。指导各乡用好议事协商机制，做好为民服务，有序实施区级为民办实事项目。指导各乡积极开展社区“邻里节”活动，营造和谐友爱、共治共享的社区氛围。
2 | 区政府工作报告重点工作第74项 | 平稳完成村（社区）“两委”换届。 | 区委社会工作部、区农业农村局、区民政局 | 指导19个乡圆满完成35个村和345个社区的村（居）民委员会换届选举工作。
3 | 区政府工作报告重点工作第20项 | 强化农村地区空间集约高效利用、产业能级提升，发挥重点项目对乡域建设发展的带动作用，加快推进11个在施集体产业项目，实现金盏国际人才公寓开工。 | 区农业农村局、区发展改革委 | 1.太阳宫莱太AT9项目正在准备竣工验收。平房阿里文娱项目影棚正在开展规划验收。将台乡颐堤港二期等10个在建项目均有序施工。 2.金盏国际公寓项目已明确农转用手续办理路径，新经济公司以定向减资形式退出项目公司股权，项目具备重新申报农转用手续条件，已经以区政府名义就项目主体情况致函市规自委。
4 | 区政府工作报告重点工作第64项 | 健全农村集体资产监督管理体系，完成剩余7个乡乡级产权制度改革，深入推动集体资产精准清查、分类管理，提升农村产权流转交易质量，切实保障集体经济权益和收益。 | 区农业农村局、区经管站 | 崔各庄、东风、小红门、南磨房、十八里店乡已完成劳龄登记三榜公示，清产核资工作正在推进中，其中崔各庄乡已完成报告及股权量化方案，经征求区经管站初步意见正在调整；平房乡已完成二榜公示；金盏乡已完成一榜公示。
5 | 区政府工作报告重点工作第65项 | 提升农业综合生产能力和质量效益，推动第二批高标准农田建设，提升来广营朝来农艺园、孙河郎枣园等农业精品园区智能化种植水平，打造都市农业、现代农业、智慧农业的首都样板。 | 区农业农村局 | 1.完成春播、夏播工作，粮食、经济作物种植总面积达1.1万亩，夏收冬小麦5000亩，整体长势良好。 2.启动2026年高标准农田建设，围绕市级下达的1880亩永久基本农田建设任务，已选定黑庄户乡、崔各庄乡、孙河乡开展项目建设。各乡已完成勘察、设计，项目建设有序推进。 3.完成朝来乐采摘园日光温室改造，配套智能化装备，由朝来农艺园按照“一园两址”整体运营，提升来广营地区蔬菜生产能力。 4.温榆河公园“雷桥芙蓉”地块形成荷花都市农业景观。金盏乡坝河口农田进入春季以来成为市民喜爱的户外打卡地，结合农时已种植水稻、旱稻等作物。
6 | 区政府工作报告重点工作第63项 | 加快农业农村现代化，分类有序推进乡村振兴，逐步提高农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。做好整建制农转非、撤村建居等“后半篇文章”。 | 区农业农村局 | 开展6月农村人居环境检查，对人居环境较差的村庄开展实地指导，持续加大堆物堆料整治。
7 | 区政府工作报告重点工作第54项 | 稳步推进城中村改造，加快第三批2个项目申报进度，推进第二批5个改造项目住宅腾退、剩余8个安置房项目开工，稳妥有序完成小红门肖村、十八里店西直河村、首开“1托4”高碑店大黄庄地块等腾退工作。 | 区农业农村局 | 1.崔各庄等2个新申报城中村改造项目实施方案已经区政府审议报送市专班，市专班待住建部通知下发后报市政府。 2.小红门乡肖村宅基地已腾退完成，国有单位宿舍腾退正在开展中。高碑店乡腾退政策已经区政府常务会审议通过。十八里店乡西直河村腾退正在开展中。 3.东坝单店安置房项目已开工。剩余安置房项目正在办理前期手续。