## “西学中”培训
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（直达资金）—“西学中”培训
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 高碑店社区卫生服务中心为深入落实中央财政支持的中医药传承创新示范试点项目各项任务目标，实现我区非中医类别医师接受“西学中”培训人数达到600人的绩效目标，计划组织开展区属医院和社区卫生服务中心非中医类别执业（助理）医师参加北京市中医药管理局认可的850学时的“西学中”培训 | [6 empty] | 高碑店社区卫生服务中心为深入落实中央财政支持的中医药传承创新示范试点项目各项任务目标，实现我区非中医类别医师接受“西学中”培训人数达到600人的绩效目标，计划组织开展区属医院和社区卫生服务中心非中医类别执业（助理）医师参加北京市中医药管理局认可的850学时的“西学中”培训
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（直达资金）—“西学中”培训项目个数 |  | = | 1 | 项 | 1 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（直达资金）—“西学中”培训项目完成率 |  | ≥ | 90% | % | 100 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（直达资金）—“西学中”培训项目年限 |  | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（直达资金）—“西学中”培训项目成本 |  | ≤ | 500 | 万元 | 10 | 15 |  | 10.5 | 偏差原因：2024年因此项目为长期项目，西学中项目人员增加，故西学中人员培训总成本指标增长。后因节约成本实际支出未达到指标值。改进措施：今后加强成本预估合理设定年度指标。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（直达资金）—“西学中”培训患者对中心医疗的需求度 |  | ≥ | 80% | % | 100 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（直达资金）—“西学中”培训社会公众满意度 |  | ≥ | 80% | % | 100 | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 95.5