## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（直达资金）
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8000.304 |  | 3698.19 |  | 3698.19 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8000.304 |  | 3698.19 |  | 3698.19 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 目标1:启动50个朝阳区级基层中医传承工作室、10个朝阳区级名老中医传承工作室、4个朝阳区级中药特色技术传承工作室建设。 目标2:推动名老中医经验活态传承工程。 目标3:推动朝阳区技术传承中心建设。 目标4:推动中医药薪火传承人才培养工程。 | [6 empty] | 开展中医特色专病（专症）基层传承工作室建设项目，在基层建立了心律失常、慢性咳喘病等59个基层传承工作室，开展学术传承和创新，强化基层中医专病（专症）人才培养。开展名老中医活态传承工程。启动中医特色技法方药筛选评价推广平台建设；持续推进中医药薪火传承人才培养工程，以传承工作室（站）推动“师带徒”，推进人才培养。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 县级名老中医专家传承工作室建设数量（个） |  | ≥ | 150 | 个 | 157 | 3 |  | 3
|  |  | 每万人口中医类别全科医生（人） |  | ≥ | 0.7 | 人 | 0.73 | 3 |  | 3
|  |  | 非中医类别医师接受西学中培训人数 |  | ≥ | 400 | 人 | 590 | 2 |  | 2
|  |  | 市级名老中医专家传承工作室建设数量（个） |  | ≥ | 20 | 个 | 30 | 2 |  | 2
|  |  | 市、县老药工专家传承工作室建设数量（个） |  | ≥ | 12 | 个 | 12 | 3 |  | 3
|  |  | 市县两级由党委政府主要负责同志担任中医药工作领导小组组长比例(%) |  | ≥ | 100 | % | 100 | 2 |  | 2
|  |  | 每千人口中医类别执业（助理）医师数（人） |  | ≥ | 1.84 | 人 | 2.06 | 3 |  | 3
|  |  | 开展按病种付费的中医优势病种数量（个） |  | ≥ | 5 | 个 | 4 | 2 |  | 1.6 | 2024年未达到指标值，医保局已选取5个病种结算数据开展了支付标准测算，汇总形成了5个中医优势病种的中医诊疗方案、中医特色治疗优势说明、按病种付费监管措施。下一步，将持续完善中医优势病种，加速优势病种在试点医疗机构开展试运行。
|  | 质量指标 | 至少配备1名能够提供中医药服务医务人员的社区卫生服务站、村卫生室占同类机构的比例(%) |  | ≥ | 100 | % | 100 | 2 |  | 2
|  |  | 达到中医馆服务内涵建设标准的社区卫生服务中心、乡镇卫生院占同类机构的比例（％） |  | ≥ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | 2
|  |  | 设置中医临床科室的二级（含，下同）以上公立综合医院占同类医院的比例(%) |  | ≥ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | 2
|  |  | 二级以上公立中医医院医疗收入中中医医疗服务项目收入所占比例（％） |  | ≥ | 18 | % | 16.5 | 2 | 2 | 1.83 | 区属公立中医医院就诊患者老年人占比大，年轻人对中医医疗服务项目缺少了解。下一步，将加强患者教育与引导，做好中医药文化宣传工作，丰富中医医疗服务项目
|  |  | 二级以上公立综合医院执（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例(%) |  | ≥ | 7 | % | 7 | 2 | 2 | 2
|  |  | 二级以上公立中医医院处方总数中中药饮片处方所占例 （％） |  | ≥ | 34 | % | 27.61 | 2 | 2 | 1.62 | 区属公立中医医院就诊患者老年人占比大，患者受传统观念影响，认为中药饮片仅适用于慢性病调理，对急性病症效果不佳。下一步，将加强患者教育与引导，做好中药饮片宣传工作，切实提升中药饮片处方所占例
|  |  | 二级以上公立中医医院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例（％） |  | ≥ | 78 | % | 74.85 | 2 | 2 | 1.92 | 2024年项目开始时，已错过毕业季。下一步计划，北京市朝阳区中医医院将按朝阳区卫生健康委统一安排进行公开招聘，通过招聘提高中医类别执业医师数量，严格控制医师比例
|  |  | 社区卫生服务中心和乡镇卫生院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例(%) |  | ≥ | 32 | % | 35 | 2 | 2 | 2
|  |  | 智慧共享中药房覆盖的社区卫生服务中心、乡镇卫生院占同类机构的比例（％） |  | ≥ | 80 | % | 81 | 2 | 2 | 2
|  |  | 参与检查结果互认的二级以上公立中医医院占同类医院的比例（％） |  | ≥ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 二级以上公立中医医院门诊次均费用（元） |  | ≤ | 510 | 元 | 641 | 3 |  | 2.85 | 区属公立中医医院门诊就诊患者老年人占比大，多为治疗慢性病，长处方多，导致门诊次均费用未达预期。下一步将严格控制医疗费用不合理增长，严格控制中药饮片大处方和超量使用。
|  |  | 公立中医医院总费用中管理费用所占比例(%) |  | ≤ | 12 | % | 11.23 | 3 | 3 | 3
|  |  | 实现收支平衡的二级以上公立中医医院占同类医院的比例（％） |  | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | 3
|  |  | 二级以上公立中医医院住院次均费用（元） |  | ≤ | 19200 | 元 | 18849.57 | 3 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本地区位列第一的三级中医医院绩效考核结果在全国中排名 |  | ≤ | 30 | 名 | - | 2 |  | 1.4 | 2024年绩效考核结果未出
|  |  | 二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量所占比例(%) |  | ≥ | 33 | % | 27.21 | 10 |  | 8.25 | 中医药文化和中医诊疗知识科普宣传力度不够；中医在治未病、防疫和康复方面的作用需进一步挖掘。下一步将通过提升中医医院综合服务，提升两家医院专科水平，依托辖区内国家级优质医疗资源下沉。提高区级重点专科服务能力，进一步规范中医治未病服务，促进中医院就诊人次提升。
|  |  | 基层医疗卫生机构总诊疗量中中医诊疗量所占比例 （％） |  | ≥ | 28 | % | 34.85 | 10 |  | 10
|  | 经济效益指标 | 地方财政中医药投入总额（亿元） |  | ＝ | 0.8 | 亿元 | 0.8 | 3 |  | 3
|  |  | 规范实施全面预算管理的公立中医医院占全部公立中医医院的比例（％） |  | ≥ | 100 | % | 100 | 3 |  | 3
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 二级以上公立中医医院门诊和住院患者满意度（％） |  | ≥ | 90 | % | 90 | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 96.47