附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 中关村朝阳国际创投集聚区相关费用 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 中关村朝阳园管委会 |
| 项目负责人 | 朱卫东 | 联系电话 | 64360358 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3424 | 3424 | 1554.3 | 10 | 45.4% | 4.54 |
| 其中：当年财政拨款 | 3424 | 3424 | 1554.3 | 10 | 45.4% | 4.54 |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 建成功能特色鲜明、全数字化的创新型孵化中心，聚集一批国内外知名科学家和科技创新企业，培育一批引领国际硬科技发展方向的前沿创投项目，初步形成新兴产业集群。 | 完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：指标1：入驻投资机构、创投项目 | 总体不少于36家 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：达到的质量水平 | 符合工作方案要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：运营服务费用 | 194  | 完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：共享会议空间房租补贴 | 1495 | 1360.3 | 5 | 5 | 因疫情业主减免房租134.4万元 |
| 指标3：办公空间房租补贴 | 1735 | 未完成 | 5 | 2 | 未完成入驻项目审核，正在进行中 |
| 成本指标 | 指标1：项目总额 | 3424  | 1554.3 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：建设创新中心 | 打造具有国际影响力的创投中心 | 初步建成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：建设科技创新高地 | 打造具有全球影响力的前沿科技高地 | 初步建成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：建设科技服务产业集群 | 打造具有国际化特色的科技服务产业集群 | 初步建成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：建设一流营商环境 | 打造具有国际一流水准的营商环境 | 基本具备 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 91.54 |  |

填表人：朱卫东 联系电话： 64360358 填写日期：2021年2月20日