## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 中央体彩-后备人才培养（射击）
主管部门 |  | 北京市朝阳区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区第二少儿业余体校
项目负责人 |  | 刘慧哲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18515977123
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了进一步推动和发展竞技体育后备人才培养工作，推动运动队建设、提高青少年业余训练水平，保障训练相关需求，培养和输送更多优秀竞技体育后备人才。 | [5 empty] | 项目已完成全年工作，购置的训练器材1批、监控探头18个点位、枪支弹药保险柜32个，购置途径合规、质量合格，教练、学生对器材满意，进一步推动和发展了竞技体育后备人才培养工作，推动运动队建设、提高青少年业余训练水平，保障训练相关需求，培养了更多优秀竞技体育后备人才。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：训练子弹购置数量 | 指标1:外聘教练员 | 指标1:外聘教练员 | ≥10万个 | 10万个 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 指标2：参加北京市射击比赛 |  |  | 2场 | 2场 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 指标3：采购体能训练器材 |  |  | 1批 | 1批 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 指标4：采购训练服和训练鞋 |  |  | ≥120人次 | 130人次 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 指标5：采购枪支弹药保险柜 |  |  | ≥30个（套） | 32个 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 指标6：维护更新监控探头 |  |  | ≥15项/点位 | 18项/点位 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 指标1：购置子弹质量合格 |  |  | 优良中低差 | 优(子弹质量优异，保证了射击训练质量) | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 指标2：购置训练器材合格 |  |  | 优良中低差 | 优（训练器材完备，提高了运动员的身体素质） | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 指标3：采购训练服训练鞋合格 |  |  | 优良中低差 | 优（训练服装合体专业，推动运动员提升成绩） | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 指标4：参加北京市射击比赛成绩 |  |  | 优良中低差 | 优（运动员成绩优异） | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 指标5：安装监控合格 |  |  | 优良中低差 | 优（监控设施完备，更好的保障安全） | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 指标6：采购枪支弹药保险柜验收合格 |  |  | 优良中低差 | 优（枪弹柜的特殊专业性保障了枪弹安全） | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 指标：11月底前完成所有工作 |  |  | 优良中低差 | 优（推动预算执行，提高资金使用效率） | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：全年费用 | 指标1：全年费用 | 指标1：全年费用 | ≤150万元 | 150万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标：为国家培养优秀的体育后备人才 | 指标1：为国家培养优秀的体育后备人才 | 指标1：为国家培养优秀的体育后备人才 | 优良中低差 | 优（运动员成绩优异，为国家培养了更多的体育后备人才） | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：教练学生对器材的满意度 | 指标1：外聘人员的满意度 | 指标1：外聘人员的满意度 | ≥95% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：杨 蕊 联系电话：85526736 填写日期：2024年3月5日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。