附件1：

（朝阳区气象局）2021年市政府工作报告重点工作落实情况表（第二季度）

| 序号 | 任务来源 | 市级任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市折子第283项 | 1. 对照任务要求，进一步细化工作方案和职责，落实职责到人。做好国际赛事、冬奥会训练和测试活动以及相关重大活动气象服务保障。开展赛事场馆周边气象资料收集和分析。  2. 对可能影响活动进行的灾害性天气，进行天气研判，提前预报预警。  3. 开展活动时段内的气象灾害风险评估，确定主要的天气灾害风险源。分析主要的气象灾害，为相关部门提出合理化防范建议。  4. 对与活动相关的气象信息进行可视化展示。  5. 开展气象领域安全执法检查。 | 区气象局 | 1. 完成冬奥测试赛气象保障工作。保障期间发布气象灾害预警4期其中大风蓝色2期。   2.细化的工作方案，对测试赛期间的气象服务工作存在的问题和短板进行梳理，商讨解决方案。  3.对速滑馆、国家体育场、国家游泳馆等赛场周边收集1-3月的气象数据开展分析工作。按照工作方案开始筹划和准备冬奥期间气象灾害风险评估，开展冬奥期间气象灾害气象要素的统计。  4.与市气象局协调完成奥林匹克森林公园自动气象站电源改造工作，确保在冬季自动站可以持续供电。在奥管委安装气象信息服务终端，用于气象数据和预警信息的实时显示。  5.冬奥服务平台上线，目前对数据和功能进行系统性的测试。  6.本季度发布天气情况155期，重要气象专报4期，天气预警54期。 |