## page 1
项目支出绩效目标申报表
(2021)年度
项目名称 |  | 朝阳区交通违法信息采集及指挥调度中心项目
主管部门及代码 |  | 421北京市朝阳区交通委员会 |  | 预算单位 | 北京市朝阳区交通委员会机关
项目属性 |  | 延续 |  | 项目期 | 6个月
年度资金总额（万元） |  | 1743.08 |  | 其中：财政拨款 | 1743.08
|  |  |  | 其他资金 | 0
总体目标 （跨年项目填写项目期目标和年度目标；一次性（1年）项目和经常性项目仅填写年度目标） | 项目期目标（2020年—2021年） | 目标1：2020.07--2020.11项目启动至完成安装调试
目标2：2020.11--2020.12完成初验
目标3：2021.01---2021.04完成终验审计
| 年度目标 | 目标1：2020年12月完成上线试运行，保障基本功能
目标2：2021.04月正式运行整个系统，提升执法效率，提升交通出行体验，减少社会公众投诉率
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：一个大数据平台 |  | 支队建设大数据平台一套
|  |  | 指标2：两项配套工程 |  | 支队装修配套及下属大队装修配套
|  |  | 指标1：培训值班人员人次 |  | 150
|  |  | 指标2：新增设备数量 |  | 297
指标5：
|  | 质量指标 | 指标1：培训合格率 |  | 99%
|  |  | 指标2：质量合格率 |  | 满足投标需求
指标3：
指标4：
指标5：
|  | 进度指标 | 指标1：培训完成时间 |  | 2022.12月--2021.01月
|  |  | 指标2：培训完成时间 |  | 2021.03月--2021.04月
|  |  | 指标3：初验目标 |  | 2020年12月完成初验
|  |  | 指标4：终验审计目标 |  | 2021年4月完成终验审计
指标5：
|  | 成本指标 | 指标1：人均培训成本 |  | 5000
|  |  | 指标2：设备购置成本 |  | 3000万
|  |  | 指标3：人工材料及装修成本 |  | 1282万
指标4：
指标5：
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1：社会效益 |  | 采用先进技术更好为交通服务，为社会服务
|  |  | 指标2：安全效益 |  | 降低交通安全事故，完善安全过程
指标3：
指标4：
指标5：
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1：受训学员满意度 |  | 良好
|  |  | 指标2：社会公众投诉率 |  | 减少2%-3%
指标3：
指标4：
指标5：
填表人： | 刘泽宇 | 联系电话： | 67329735 | 填表日期： | 2020.10.13