## 调研宣传
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 调研宣传经费
主管部门 |  | 朝阳区高层次人才服务中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 朝阳区高层次人才服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.5518 |  | 35.5518 |  | 35.5518 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.5518 |  | 35.5518 |  | 35.5518 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 为中心公众号、官网、微博、内参等渠道宣传内容提供专业的技术支持，宣传人才工作、人才政策、服务平台、人才生态环境等；为人才提供信息服务，为区人才局重点活动设计和制作相关宣传材料（如宣传册、海报、视频等），营造良好人才发展氛围，优化宣传效果；以人才发展生态建设路径研究为主要内容，组织开展政策研究和实地调研。 | [6 empty] | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，年末达到目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编印宣传材料数量 |  | ≥ | 5 | 项 | 5 | 5 |  | 5
|  |  | 官方网站更新原创新闻数量 |  | ≥ | 15 | 项 | 22 | 5 |  | 5
|  |  | 公众号发布消息数量 |  | ≥ | 150 | 项 | 70 | 10 |  | 5 |  | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，年末达到目标。
|  |  | 制作宣传视频时长 |  | ≥ | 10 | 分钟 | 45 | 5 |  | 5
|  |  | 研究成果 |  | ≥ | 1 | 项 | 1 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率 |  | ＝ | 1 | 项 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 信息质量合格率 |  | ＝ | 1 | 项 | 1 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 舆情处置时间 |  | ≤ | 48 | 小时 | 12 | 5 |  | 5
|  |  | 支出进度 |  | 定性 | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | % | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报道平均点击率 |  | ≥ | 400 | 次 | 550 | 10 |  | 10
|  |  | 公众号订阅人数增长率 |  | ≥ | 10 | % | 12 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传成本 |  | ≤ | 95 | 万元 | 35.5518 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人才及相关部门对宣传工作满意度 |  | ≥ | 90 | % | 100 | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 95

## 人才服务保障
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 人才服务保障
主管部门 |  | 朝阳区高层次人才服务中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 朝阳区高层次人才服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.0081 |  | 60.0081 |  | 60.0081 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.0081 |  | 60.0081 |  | 60.0081 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 用于开展人才服务工作的保障性开支，委托社会专业服务机构，加强自身风险防控建设；采购必要的服务如中心日常运转、人才工作保障、党群、廉政建设等事务性的工作；信息网络及信息化建设。 | [6 empty] | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，年末达到目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务数量 |  | ≥ | 4 | 项 | 6 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 服务及时性 |  | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 支出进度 |  | 定性 | 支出进度第一季度28%，二季度53%，三季度78% | % | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务好人才，营造良好的 创业环境 |  | 定性 | 优良中差 | 项 | 优 | 30 |  | 30
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单项成本控制 |  | ≤ | 20 | 万元/项 | 2 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 朝阳区人才满意度 |  | ≥ | 90 | % | 95% | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 100

## 人才开发
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 人才开发经费
主管部门 |  | 朝阳区高层次人才服务中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 朝阳区高层次人才服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.32 |  | 1.32 |  | 1.32 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.32 |  | 1.32 |  | 1.32 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 有效开展人才寻访、引进及推荐海内外高层次人才等相关工作。宣传国家、北京市、朝阳区高层次人才政策。择优推荐高层次人才申报国家、北京市各类人才项目。统筹指导和组织实施高层次人才认定工作，落实好朝阳区“凤凰计划”高层次人才认定支持办法。 | [6 empty] | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，年末达到目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请参加认定工作的专家人数 |  | ≥ | 50 | 人次 | 68 | 10 |  | 10
|  |  | 年度政策宣讲场次 |  | ≥ | 10 | 人次 | 0 | 10 |  | 0 |  | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，年末达到目标。
|  |  | 人才政策申报人数 |  | ≥ | 100 | 人 | 618 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 申报审核通过率 |  | ≥ | 50 | % | 53.56% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 支出进度 |  | 定性 | 年底完成90 | % | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总量控制和单个委托项目金额控制 |  | ≤ | 100 | 万元 | 10 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对国际人才来朝阳创新创业工作产生重大积极影响 |  | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 申报人对申报结果认可、吸引来朝阳工作的人才对政策对接满意度 |  | 定性 | 高中低 | 项 | — | 10 |  | 0 |  | 因机构改革，经费划转至人才局开展人才认定工作，年末达到目标。
总分 | [8 empty] | 100 |  | 80

## ITEC朝阳国际人才创业大会奖励扶持资金
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | ITEC朝阳国际人才创业大会奖励扶持资金
主管部门 |  | 朝阳区高层次人才服务中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 朝阳区高层次人才服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1399.5199 |  | 1399.5199 |  | 1399.5199 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1399.5199 |  | 1399.5199 |  | 1399.5199 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 第十届朝阳国际人才创业大会全球创业赛按照特等奖1名500万元、一等奖2名200万元、二等奖4名100万元、三等奖6名50万元、优胜奖30名20万元的标准，给予优秀项目落地朝阳后奖励资助。 第十一届大赛获奖项目须在1年内落地朝阳后方可享受相应奖励资助，综合赛奖励分2年拨付，每年发放奖金总额的50%；“落地助力官”奖励将采取一次性拨付方式发放。 （1）综合赛奖励：根据参赛项目数量，拟按照特等奖1名500万元；一等奖2—4名，各300万元；二等奖4—8名，各200万元；三等奖8—12名，各100万元；优胜奖30名，各20万元人民币的标准给予奖励资助（落地朝阳后分两年按每年50%比例拨付）。 （2）“落地助力官”奖励：为鼓励各类市场主体参与ITEC项目推荐和引进落地工作，拟面向推荐参赛项目的机构或组织（自然人除外）设置“落地助力官”奖励机制。相关机构或组织推荐项目获得ITEC全球创业赛奖励，在规定时间内落地朝阳的，给予项目兑现奖金总额10%的一次性奖励，每家机构或组织最高不超过50万元，党政机关、事业单位不能成为奖励对象。 | [6 empty] | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，已达到目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶持申报人数 |  | ≥ | 20 | 人 | 45 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 申报审核通过率 |  | ≥ | 80 | % | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 支出进度 |  | 定性 | 第二季度支出70%，第四季度支出全部 | % | 100% | 20 |  | 20
| 成本指标 | 社会成本指标 | 企业资信调查成本 |  | ≤ | 10 | 万元 | 0 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对国际人才来朝阳创新创业工作产生重大积极影响 |  | 定性 | 优良中差 | 项 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 申报人对申报结果认可、吸引来朝阳工作的人才对政策对接满意度 |  | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 100

## 交流培养
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 交流培养经费
主管部门 |  | 朝阳区高层次人才服务中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 朝阳区高层次人才服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.9437 |  | 67.9437 |  | 67.9437 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.9437 |  | 67.9437 |  | 67.9437 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 吸引全球创业者来朝阳创新创业，提升服务国际人才来朝阳创新创业的水平，提高创业大会影响。 | [6 empty] | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，年末达到目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 创业赛参赛项目数量 |  | ≥ | 1000 | 个 | 500 | 4 |  | 2 |  | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，年末达到目标。
|  |  | 培训班次 |  | ≥ | 2 | 次 | 3 | 4 |  | 4
|  |  | 培训人次 |  | ≥ | 200 | 人次 | 150 | 4 |  | 3 |  | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，年末达到目标。
|  |  | 参加活动人数 |  | ≥ | 500 | 人次 | 500 | 4 |  | 4
|  |  | 创业活动邀请嘉宾数量 |  | ≥ | 50 | 人 | 60 | 4 |  | 4
|  |  | 举办活动次数 |  | ≥ | 10 | 次 | 3 | 4 |  | 2 |  | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，年末达到目标。
|  |  | 创业赛赛区数量 |  | ≥ | 5 | 个 | 5 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 活动发生安全事故的次数 |  | ＝ | 0 | 次 | 0 | 4 |  | 4
|  |  | 落地朝阳创业项目数量 |  | ≥ | 20 | 次 | 13 | 4 |  | 3 |  | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，年末达到目标。
|  | 时效指标 | 支出进度 |  | 定性 | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | % | 100% | 4 |  | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者成本 |  | ≤ | 2 | 万元 | 0 | 10 |  | 10
|  |  | 场地成本 |  | ≤ | 20 | 万元/天 | 5万元/天 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主题关注度 |  | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方满意度、参与人才满意度 |  | ≥ | 90 | % | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 参与人才满意度 |  | ≥ | 90 | % | 100% | 5 |  | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  | 94

## 联系服务
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 联系服务经费
主管部门 |  | 朝阳区高层次人才服务中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 朝阳区高层次人才服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.8284 |  | 0.8284 |  | 0.8284 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.8284 |  | 0.8284 |  | 0.8284 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 精简服务成本，提高服务效率，提升人才服务满意度 | [6 empty] | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，年末达到目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人才覆盖范围 |  | ≥ | 725 | 人/次 | 300 | 10 |  | 5 |  | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，年末达到目标。
|  | 质量指标 | 服务及时性 |  | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 支出进度 |  | 定性 | 支出进度第一季度28%，二季度53%，三季度78% | % | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 服务送达率 |  | ≥ | 90 | % | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才慰问标准 |  | ≥ | 200 | 元/人次 | 200元/人·次 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才及用人单位对区域发展贡献度 |  | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人才服务满意度 |  | 定性 | 高中低 | 人 | 高 | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 95

## 全区人才调研课题经费
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 全区人才调研课题经费
主管部门 |  | 朝阳区高层次人才服务中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 朝阳区高层次人才服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.2 |  | 10.2 |  | 10.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.2 |  | 10.2 |  | 10.2 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 在全区人才资源统计、科技人才数据调研、全球创新创业服务场景发展趋势等领域开展深度调研，形成数据分析报告、调研报告等研究成果。 | [6 empty] | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，年末达到目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究成果 |  | ≥ | 3 | 项 | 1 | 10 |  | 5 |  | 因机构改革，经费划转至人才局开展工作，年末达到目标
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率 |  | ≥ | 90 | % | 100 | 10 |  | 20
|  | 时效指标 | 支出进度 |  | 定性 | 第二季度支出70%，第四季度完成全部支出 | % | 100 | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单项成本控制 |  | ≤ | 35 | 万元/每项目 | 10.2 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对本区人才工作措施提供分析和建议 |  | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 30 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥ | 90 | % | 100 | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 95