附件4

朝阳区高层次人才服务中心

ITEC朝阳国际人才创业大会奖励扶持

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

朝阳国际人才创业大会（ITEC）作为具有一定国际知名度和影响力、服务国际人才创新创业的“朝阳品牌”，已成功举办十届。为加快推进高水平人才高地和国际科创中心建设，深入实施“科技+商务”双轮驱动发展战略，激发人才创新创造活力，为区域经济社会发展提供坚实人才支撑，朝阳区高层次人才服务中心举办第十一届朝阳国际人才创业大会（ITEC），并为符合条件的第十届和第十一届获奖项目兑现奖励。

根据十三届区委常委会2022年第21次会议和2023年第22次会议通过的筹备工作方案，第十届按照特等奖500万元（1名）、一等奖200万元（2名）、二等奖100万元（4名）、三等奖50万元（6名）、优胜奖20万元（30名）的标准分两年兑现奖励；第十一届按照特等奖500万元（1名）、一等奖300万元（4名）、二等奖200万元（8名）、三等奖100万元（16名）、优胜奖20万元（30名）的标准分两年兑现奖励；落地助力官按照推荐获奖项目总奖金的10%（最高不超过50万元）进行奖励。

2.主要内容及实施情况

具体工作内容包括：举办领奖交流座谈会，跟进项目落地进展，审核项目申报材料，为企业及其对应的“落地助力官”进行奖励兑现，及时拨付至企业账户。

3.资金投入和使用情况

朝阳区高层次人才服务中心2024年ITEC朝阳国际人才创业大会奖励扶持经费2637万元，全部为财政资金。

实际使用资金为1400万元，资金全部用于ITEC获奖项目的奖励扶持，因机构调整，剩余资金1237万元于2024年7月结转至朝阳区人才工作局。

（二）绩效目标

1.产出数量指标：奖励扶持申报人数≥20人。

2.产出质量指标：申报审核通过率≥80%。

3.产出时效指标：第二季度支出70%，第四季度支出全部。

4.社会成本指标：企业资信调查成本≤10万元。

5.社会效益指标：对国际人才来朝阳创新创业工作产生重大积极影响定性优良中差。

6.服务对象满意度指标：申报人对申报结果认可、吸引来朝阳工作的人才对政策对接满意度定性高中低。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核中心“ITEC朝阳国际人才创业大会奖励扶持”预算资金的使用效益，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价基本原则

本次绩效评价工作遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

2.评价方法

（1）本次绩效评价工作采取中心相关人员集体讨论相结合的评价方式进行。

（2）本次绩效评价工作采用对比目标与绩效的方法进行评价。

（3）采用比较法，通过对项目执行的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

3.评价指标体系

评价工作组结合项目的特点，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的评价方法，采用了比较法，依据项目资料，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架”的基础上，制订了该项目绩效评价指标体系（详见附件）。

4.评价标准

本次评价标准的制定采取了计划标准和历史标准等方式，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，项目绩效评价工作组对该项目进行绩效评价。

1.评价工作组根据项目基本情况，结合评价资料，形成评价指标体系。

2.评价工作组根据项目情况依据客观、公正的原则，对项目资料进行自评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目整体决策过程规范，立项较明确；项目管理制度和组织机构健全。

综上所述，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评定级别为“优”，其中项目决策得分15分，项目过程得分25分，项目产出平均得分28分，项目效益平均得分30分，具体情况详见下表。

| 评价内容 | 满分值 | 考评得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策评价 | 15 | 15 |
| 项目过程评价 | 25 | 25 |
| 项目产出评价 | 30 | 28 |
| 项目效益评价 | 30 | 30 |
| 综合评价 | 100 | 98 |
| 评价等级 | 优√ 良□中□ 差□ |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

该项目立项符合国家经济发展规划和政策要求，是中心履职所需。结合朝阳区人才工作相关需求，从人才高地建设、“双招双引”、创新链产业链资金链人才链融合发展等方面设立该项目经费。

2.绩效目标

该项目绩效目标能够围绕中心工作职责与工作目标设定，设定绩效指标较清晰。

3.资金投入

该项目2024年预算2637万元，其中区财政资金2637万元。实际支出1400万元。因机构调整，剩余资金1237万元于2024年7月转至朝阳区人才工作局。

评价认为，项目立项、决策过程较为规范，符合国家宏观政策要求，与中心职能定位和发展规划相符；绩效目标设定较清晰。

（二）项目过程情况

1.资金管理

该项目中心全年收到财政资金2637万元，其中区级财政资金2637万元，实际支出1400万元，其中区级财政资金1400万元。因机构调整，剩余资金1237万元于2024年7月转至朝阳区人才工作局。

该项目预算执行率为100%。

中心支付的相关支出财务核算较及时，财务资料较为完整；中心根据相关财务管理制度，对项目资金支出的审批、拨付进行管理，制定的项目资金使用流程比较规范，履行了资金支付程序。

2.组织实施

中心在遵循《会计法》等制度、法规的基础上，制定了《北京市朝阳区高层次人才服务中心财务管理制度》、《北京市朝阳区高层次人才服务中心经费支出管理制度》等相关财务管理制度，项目资金使用能够按照相关制度要求执行。

评价认为，该项目管理制度和组织机构较为健全，项目职责分工较明确。

（三）项目产出情况

1.项目产出数量

第十届获奖项目兑现30个，第十一届获奖项目兑现13个，落地助力官兑现2个。

2.项目产出质量

项目申请审核通过率100%。

3.项目产出时效

支出进度方面：该项目实际支出1400万元，预算执行100%。

4.项目产出成本

企业资信调查成本为0。

评价认为，该项目产出情况较好，中心较好的完成了相关产出指标，提升了朝阳区“双招双引”质效。

（四）项目效益情况

1.项目实施效益分析

第十届ITEC共吸引39个国家和地区的1126个项目报名参赛，其中海外项目401个。第十一届ITEC共吸引72个国家和地区的2258个项目团队、11000余名人才报名参赛，其中海外项目925个、外籍人才4600余名，对国际人才来朝阳创新创业工作产生重大积极影响。

2. 服务对象满意度

通过人才走访、发放调查问卷及电话回访的方式，申报人对申报结果认可，吸引来朝阳工作的人才对政策对接满意度高。

北京市朝阳区高层次人才服务中心

2025年9月1日