（司法局）朝阳区2026年重要民生实事项目落实情况表（第一季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事第26项 | 依托区法律援助中心为群众提供优质高效的法律援助服务不少于2500件，提升朝阳区法律援助民心品牌效应；持续优化全区便民公证服务布局，完成南磨房公证处服务点建设，强化南部地区便民公证服务。 | 司法局 | 截至3月9日，共受理法律援助案件649件，其中民事518件，行政2件，刑事129件。1-2月，12348公共法律服务热线法律咨询满意率(平均值)为99.97%，解答咨询5514人次；截至3月10日，全区提供法律咨询共计12712人次，街乡镇提供现场接待咨询人次占比为94.65%(60%即为合格)。 位于南磨房地区的国家广告产业园内已设立公证处服务站，配置软硬件设备及公证人员，具备窗口接待和在朝阳区东南部地区开展公证宣传、上门办证等服务的充分条件。 |