## 孙河乡康营家园2019年度居民社区环境建设
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 ）年度
项目名称 |  |  | 2018年温榆河公园周边重点实施区域沿线环境提升项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 预算单位 |  | 孙河乡人民政府
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： | 4657.04 | 年度资金总额： |  | 3749.12
|  |  | 其中：财政拨款 | 4657.04 | 其中：财政拨款 |  | 3749.12
|  |  | 其他资金 | 无 | 其他资金 |  | 无
总体目标 | 中期目标（2019年—2020年） |  |  |  | 2019年度目标
| 目标1：通过修复沿线的生态河道，达到排水顺畅，景观优美的效果 |  |  |  | 目标1：通过修复沿线的生态河道，达到排水顺畅，景观优美的效果
| 目标2：通过怎设步道，补种绿化新增基础设施，提升道路整体效果 |  |  |  | 目标2：通过怎设步道，补种绿化新增基础设施，提升道路整体效果
| 目标3：通过整理地形，新增绿化地被，展示孙河舒适环境，契合公园建设的初衷 |  |  |  | 目标3：通过整理地形，新增绿化地被，展示孙河舒适环境，契合公园建设的初衷
| 目标4：通过改造沿线围挡、围墙、危墙，设置生态围栏及景观围墙，消除安全隐患，提升文化品质，展示地域特色 |  |  |  | 目标4：通过改造沿线围挡、围墙、危墙，设置生态围栏及景观围墙，消除安全隐患，提升文化品质，展示地域特色
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标：新建围墙围栏 | 5847m | 数量指标 | 指标：新建围墙围栏 |  | 5847m
|  |  | 指标：修复河沟 | 1474m |  | 指标：修复河沟 |  | 1474m
|  |  | 指标：补种行道树 | 441棵 |  | 指标：补种行道树 |  | 441棵
|  |  | 指标：局部堆砌地形，补种绿化 | 73435㎡ |  | 指标：局部堆砌地形，补种绿化 |  | 73435㎡
|  |  | 指标：粉刷 | 14004㎡ |  | 指标：粉刷 |  | 13073㎡
|  |  | 指标：墙面装饰 | 1463㎡ |  | 指标：墙面装饰 |  | 1463㎡
|  |  | 指标：步道 | 11242㎡ |  | 指标：步道 |  | 11242㎡
|  |  | 指标：排水雨篦子 | 98套 |  | 指标：排水雨篦子 |  | 98套
|  |  | 指标：牌匾 | 204㎡ |  | …… |  | ……
|  |  | 指标：大门 | 26.4㎡ |  | …… |  | ……
|  |  | 指标：散水修复 | 21.6m |  | …… |  | ……
|  |  | …… | …… |  | …… |  | ……
|  | 质量指标 | 指标1：改造工程 | GB50210-2018-建筑装饰装修工程质量验收标准 | 质量指标 | 指标1：改造工程 |  | GB50210-2018-建筑装饰装修工程质量验收标准
|  |  | 指标2：绿化工程 | 城市园林绿化工程施工及验收规范 |  | 指标2：绿化工程 |  | 城市园林绿化工程施工及验收规范
|  |  | 指标3：道路工程 | 市政工程质量标准 |  | 指标3：道路工程 |  | 市政工程质量标准
|  |  | 指标4：新建/增设/排水工程 | 符合国家现行工程施工验收规范 |  | 指标4：新建/增设/排水工程 |  | 符合国家现行工程施工验收规范
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 进度指标 | 指标1： | 2020年3月上旬年度工程开工 | 进度指标 | 指标1： |  | 2019年1月上旬设计招标
|  |  | 指标2： | 2020年7月下旬完成施工 |  | 指标2： |  | 2019年1月下旬工程招标
|  |  | 指标3： | 2020年8月下旬完成年度验收结算 |  | 指标3： |  | 2019年3月中旬工程开工
|  |  | 指标4： | 19年9月完成总体结算 |  | 指标4： |  | 19年10月完成年度施工任务
|  |  | 指标5： |  |  | 指标5： |  | 19年11月完成年度验收结算
|  | 成本指标 | 指标1：工程费： | 907.92万元 | 成本指标 | 指标1：工程费： |  | 3482.61万元
|  |  | 指标2：二类费： | / |  | 指标2：二类费： |  | 266.51万元
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1：环境效益 | 补种绿植花冠及增设公共硬件设施，提升整体环境。 | 效益指标 | 指标1：环境效益 |  | 补种绿植花冠及增设公共硬件设施，提升整体环境。
|  |  | 指标2：社会效益 | 消除安全隐患，解决出行、及沿线河沟排水问题，展示政府为民办事能力 |  | 指标2：社会效益 |  | 消除安全隐患，解决出行、及沿线河沟排水问题，展示政府为民办事能力
|  |  | 指标3：经济效益 | 无 |  | 指标3：经济效益 |  | 无
|  |  | 指标4：可持续影响 | 工程质量严格按照相关规范，确保质量达标，通过后期管理维护，确保施工区域达到5-8年使用年限，期间无质量问题，保障公园建设期间，沿线环境持续保障 |  | 指标4：可持续影响 |  | 工程质量严格按照相关规范，确保质量达标，通过后期管理维护，确保施工区域达到5-8年使用年限，期间无质量问题，保障公园建设期间，沿线环境持续保障
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 社会群体满意度97％ | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 社会群体满意度95％
|  |  | 指标2： | 政府部门满意度98％ |  | 指标2： |  | 政府部门满意度96％
|  | …… |  |  | ……
填表人： 联系电话： 填表日期：
附件1