## 孙河乡康营家园2019年度居民社区环境建设
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 ）年度
项目名称 |  |  | 孙河康营家园2019年度居民社区环境建设
主管部门及代码 |  |  |  |  | 预算单位 |  | 孙河乡人民政府
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： | 8068.11 | 年度资金总额： |  | 4034.055
|  |  | 其中：财政拨款 | 8068.11 | 其中：财政拨款 |  | 4034.055
|  |  | 其他资金 | 无 | 其他资金 |  | 无
总体目标 | 中期目标（2019年—2020年） |  |  |  | 2019年度目标
| 目标1：通过地面道路、排水，道牙翻新达到便于出行的目的 |  |  |  | 目标1：通过地面道路、排水，道牙翻新达到便于出行的目的
| 目标2：通过破损墙面修复，解决现有落砖砸人砸车的安全隐患 |  |  |  | 目标2：通过破损墙面修复，解决现有落砖砸人砸车的安全隐患
| 目标3：通过增设完善修复内部设施，达到园区宜居的社会效益 |  |  |  | 目标3：通过改造车棚、新增基础设施达到便民依据的目的
| 目标4：通过绿化补种，创建地面无漏土，花冠适宜的花园社区。 |  |  |  | 目标4：通过绿化补种，创建地面无漏土，花冠适宜的花园社区。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：地面改造修复 | 74318㎡ | 数量指标 | 指标1：地面改造修复 |  | 50000㎡
|  |  | 指标2：石材台阶 | 6691㎡ |  | 指标2：石材台阶 |  | 6691㎡
|  |  | 指标3：扶手围栏 | 3351m |  | 指标3：扶手围栏 |  | 3088m
|  |  | 指标4：新建/增设工程 | 772个 |  | 指标4：墙面面砖铲除修复 |  | 772个
|  |  | 指标5：楼号单元号 | 772个 |  | 指标5：楼号单元号 |  | 372个
|  |  | 指标6：照明路灯 | 1274盏 |  | 指标6：照明路灯 |  | 1274盏
|  |  | 指标7：空调装饰格栅油漆装饰 | 34867㎡ |  | 指标7：新增廊架/凉亭 |  | 213㎡
|  |  | 指标8：新建铸铁大门 | 9个 |  | 指标8：新建铸铁大门 |  | 9个
|  |  | 指标9：电箱装饰 | 2193㎡ |  | 指标9：电箱装饰 |  | 2193㎡
|  |  | 指标10：排水修复 | 2137m |  | 指标10：排水修复 |  | 2137m
|  |  | 指标11：充电车棚 | 23个 |  | 指标11：充电车棚 |  | 23个
|  |  | 指标12：休闲座椅，公示栏 | 1126套 |  | 指标12：休闲座椅，公示栏 |  | 328套
|  |  | 指标13：牌匾立面改造 | 6786㎡ |  | 指标13：牌匾立面改造 |  | 6786㎡
|  |  | 指标14：散水坡道修复 | 4014㎡ |  | 指标14：散水坡道修复 |  | 4014㎡
|  |  | 指标15：地下室阳光板及空调格栅修复 | 9833㎡ |  | ……
|  |  | 指标16：新增廊架/凉亭 | 512㎡ |  | ……
|  |  | 指标17：粉刷/油饰 | 6053㎡ |  | ……
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 质量指标 | 指标1：改造工程 | GB50210-2018-建筑装饰装修工程质量验收标准 | 质量指标 | 指标1：改造工程 |  | GB50210-2018-建筑装饰装修工程质量验收标准
|  |  | 指标2：绿化工程 | 城市园林绿化工程施工及验收规范 |  | 指标2：绿化工程 |  | 城市园林绿化工程施工及验收规范
|  |  | 指标3：照明工程 | 市政工程质量标准 |  | 指标3：照明工程 |  | 市政工程质量标准
|  |  | 指标4：新建/增设工程 | 符合国家现行工程施工验收规范 |  | 指标4：新建/增设工程 |  | 符合国家现行工程施工验收规范
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 进度指标 | 指标1： | 2019年1月中旬设计招标、3月上旬工程招标 | 进度指标 | 指标1： |  | 2019年1月中旬设计招标
|  |  | 指标2： | 2019年3月下旬工程开工 |  | 指标2： |  | 2019年3月上旬工程招标
|  |  | 指标3： | 2019年12月完成年度计划及年度验收付款 |  | 指标3： |  | 2019年3月下旬工程开工
|  |  | 指标4： | 2020年下半年完成总体 |  | 指标4： |  | 19年9月完成年度施工任务
|  |  | 指标5： | 2020年11月完成整体验收结算 |  | 指标5： |  | 19年12月完成年度验收结算
|  | 成本指标 | 指标1：工程费： | 4034.055万元，详见附件四 | 成本指标 | 指标1：工程费： |  | 3658.73万元，详见附件四
|  |  | 指标2：二类费 | / |  | 指标2：二类费： |  | 375.33万元，详见附件四
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1：环境效益 | 补种绿植花冠及增设公共硬件设施，提升整体居住环境。 | 效益指标 | 指标1：环境效益 |  | 补种绿植花冠及增设公共硬件设施，提升整体居住环境。
|  |  | 指标2：社会效益 | 消除安全隐患，解决出行、便民问题，提升居民幸福感。 |  | 指标2：社会效益 |  | 消除安全隐患，解决出行、便民问题，提升居民幸福感。
|  |  | 指标3：经济效益 | 无 |  | 指标3：经济效益 |  | 无
|  |  | 指标4：可持续影响 | 工程质量严格按照相关规范，确保质量达标，通过后期管理维护确保施工区域达到5-8年使用年限，期间无质量问题 |  | 指标4：可持续影响 |  | 工程质量严格按照相关规范，确保质量达标，通过后期管理维护，确保施工区域达到5-8年使用年限，期间无质量问题
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 居民满意度98％ | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 居民满意度95％
|  |  | 指标2： | 社会群体满意度97％ |  | 指标2： |  | 社会群体满意度97％
|  |  | 指标3： | 政府部门满意度100％ |  | 指标3： |  | 政府部门满意度98％
|  | …… |  |  | ……
填表人： 联系电话： 填表日期：
附件1