## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2022年朝阳区学校、医院及问题突出区域交通设施完善工程
主管部门 |  | 北京市朝阳区交通委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 市政基础设施科
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 280.7 |  | 280.602 |  | 280.602 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 280.7 |  | 280.602 |  | 280.602 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 完成项目整体工作 | [6 empty] | 已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 指标：结算评审 |  | ≤ | 2024.12 | 月 | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标：规范合规率100% |  | ＝ | 100 | % | 100% | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 指标：选定13所学校、医院及1处问题突出区域，其中学校9所，医院3所、问题突出区域1处。按照八个一律原则，在周边设置过街设施，施划网格线，设置警告标志，实施禁停等，同时优化完善周边交通组织设计及附属设施 |  | ＝ | 13 | 所 | 100% | 20 |  | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 本项目能够起到长期有效的整治效果 |  | 定性 | 优良中低差 | —— | 100% | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 规范交通秩序，减少安全隐患，提升交通出行品质 |  | 定性 | 优良中低差 | —— | 100% | 25 |  | 25
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 出行满意度较现状提高15%及以上 |  | ≥ | 15% | —— | 100% | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 100