## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 朝阳区机动车停车设施信息报送及停车资源管理综合服务平台建设项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区交通委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 交通管理科
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 118.68 |  | 118.68 |  | 118.68 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 118.68 |  | 118.68 |  | 118.68 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 通过开展停车设施信息报送工作，摸清朝阳区停车资源底数，形成全区停车资源"一张图”,支撑停车设施资源管理与统筹，为停车综合治理工作提供准确的决策依据和数据。 | [6 empty] | 完成朝阳区43个街乡的停车设施信息报送工作，并建设完成停车资源管理综合服务平台
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 43个街乡 |  | ＝ | 43 | 个 | 完成全部街乡 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 完成辖区内停车设施信息报送 |  | ＝ | 100 | % | 全部完成报送 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 规定时间内完成 |  | ≤ | 2024.12 | 月 | 按时完成 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为停车综合治理工作提供数据支撑 |  | 定性 | 合格 |  | 合格 | 20 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 持续引导有偿错时共享停车工作 |  | 定性 | 可持续 |  | 持续引导 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告信息准确 |  | 定性 | 满意 |  | 满意 | 5 |  | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  | 100