## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 焦化厂地铁站周边、化工桥辅路2处积水点消隐改造工程
主管部门 |  | 北京市朝阳区交通委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 市政基础设施科
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 177.92 |  | 153.3357 |  | 153.3357 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.92 |  | 153.3357 |  | 153.3357 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 完成项目整体工作 | [6 empty] | 已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建D300mm~D1200mm雨水管道 |  | ≥ | 900 | 米 | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 在短期内改善道路积水问题 |  | 定性 | 好坏 |  | 100% | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 满足国家有关设计规范要求，规范合格率100% |  | 定性 | 好坏 |  | 100% | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 是否按工程预算执行 |  | 定性 | 好坏 | —— | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决雨季积水问题，方便市民出行，提高道路交通安全性 |  | 定性 | 好坏 | —— | 100% | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 解决道路积水问题，改善交通出行环境，保障道路交通安全，提高市民生活满意度及幸福指数。 |  | 定性 | 好坏 | —— | 100% | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 100