附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共卫生经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李永锦 | | | | | 联系电话 | | 67752827 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 807.2899 | 807.2899 | | 807.2899 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 807.2899 | 807.2899 | | 807.2899 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 健康档案， 健康教育，预防接种，儿童、 孕产妇、老年人、 高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等7类重点人群健康管理服务，中医药健康管理服务，家医签约服务等13个二级指标达到上级要求 | | | | | | 健康档案， 健康教育，预防接种，儿童、 孕产妇、老年人、 高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等7类重点人群健康管理服务，中医药健康管理服务，家医签约服务等各项指标整体完成较好。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：65岁及以上老年人健康管理率 | | | ≥70% | 194.5% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：65岁及以上老年人家庭医生签约率 | | | ≥70% | 99% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | | | ≥45% | 65% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：健康教育覆盖率 | | | ≥80% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：慢病健康管理率 | | | ≥60% | 70.8% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：健康档案规范管理使用率 | | | ≥80% | 83.3% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：新生儿访视率 | | | ≥85% | 98.02% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标5：严重精神障碍管理 | | | ≥85% | 85% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目实施期1年 | | | 2021/1/1-2021/12/31 一年 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：辖区内服务总人口 | | | 9.92万人 | 10.8万人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：国家规定的服务标准，拨付的基本公共卫生资金。 | | | 807.2899 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：居民健康水平提高 | | | 中长期 | 中长期 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：基本公共卫生均等化水平提高 | | | 中长期 | 中长期 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象综合满意度 | | | 90%满意 | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |