## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件3
康营家园消防设施加装及维修改造二期工程转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 孙河乡康营家园消防设施加装及维修改造二期工程
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 孙河乡
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 740.5755 | 729.8121 |  | 98.55%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 520 | 520 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 220.5755 | 209.8121 |  | 95.12%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对5区、6区、7区、11区、12区、14区、15区、17区、23区、24区、25区、29区、32区消防系统维修以及A区、B区、C区、D区、F区加装消防设施，达到消防验收合格标准，消防设施正常发挥作用。通过实施该项目，进一步提升小区消防能力和消防安全水平，进一步优化小区的安居环境。 |  |  |  | 已全部完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：维修区域数量 |  | 共13个区，分别为：5区、6区、7区、11区、12区、14区、15区、17区、23区、24区、25区、29区、32区 | 100%
|  |  | 指标2：加装区域数量 |  | 共5个区，分别为：A区、B区、C区、D区、F区 | 100%
|  |  | 指标3：覆盖面积 |  | 138万平方米 | 100%
|  |  | 指标4：维修投入设施设备 |  | 维修信号线、电源线、广播线等各21411米，室外电线更换125882米；防火门157个；应急照明、疏散指示7387个； | 100%
|  |  | 指标5：加装投入设施设备 |  | A区、B区、C区、D区、F区消防报警设备5775个；防火控制装置调试178个；配管19224米； | 100%
|  | 质量指标 | 指标1：施工质量 |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 （2018年版）；《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013；《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2016；《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018；《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016。 | 100%
|  |  | 指标2：安全质量 |  | 《北京市建筑工程文明施工检查评分细则》;《建筑施工安全检查标准》;《北京市建设工程现场文明施工管理办法》 | 100%
|  |  | 指标3：验收达标 |  | 工程质量达到 合 格 标准 | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：图纸设计 |  | 2月 | 100%
|  |  | 指标2：招投标 |  | 3月 | 100%
|  |  | 指标3：合同签订，进场施工 |  | 4月-8月 | 100%
|  |  | 指标4：工程完工验收 |  | 9月 | 100%
|  |  | 指标5：竣工结算 |  | 10月 | 100%
|  | 成本指标 | 维修改造及加装消防设施 |  | 740.5755 | 98.55% | 根据现场实际情况进行改造
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：受益人群 |  | 受益居民约1.5万人 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 指标1：火灾报警反应能力提高 |  | 火灾报警率达到100% | 100%
|  | 生态效益 指标 | 指标1：环境效益指标 |  | 通过消防设施的完善，消除消防安全隐患，保障居民安全生产生活环境 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响（通过后期管理和定期维护，确保施工区域使用年限） |  | 使用年限6年以上 | 100%
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益居民满意度 |  | 满意度达95% | 100%
……
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。