## Sheet1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 残疾人事业经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区残疾人联合会
项目负责人 |  | 龚亚苹、苏丽波、周迎春、崔影、邓玉红、解树旺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 53207018
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 10248.59 | 10248.59 |  | 7839.5542 |  | 10 |  | 76.49% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10248.59 | 10248.59 |  | 7839.5542 |  | 10 |  | 76.49% |  | 7
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、落实各项残疾人相关政策，为残疾人服务，保障基层残疾人各项工作有序开展。发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。 二、为进一步加快脱贫攻坚战的实施工作，依据中央、北京市和朝阳区相关扶贫工作精神和要求，北京市朝阳区残联与河北省康保县、阳原县、唐县、内蒙古乌兰察布市卓资县开展残疾人对口帮扶工作，促进受援县建档立卡贫困残疾人实现就业脱贫、提升残疾人职业技能、残疾人康复辅具设备援助。 三、进一步规范温馨家园的管理工作，提升为残疾人服务的能力与水平，建立健康持续发展的长效机制，逐步形成机制健全、功能完善、覆盖城乡所有残疾人的服务网络，努力为残疾人提供及时便捷的个性化服务。 四、完成无障碍专项行动相关工作。 | [5 empty] | 预期目标完成较好，各项目均严格按照市残联政策执行。区残联深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于打赢疫情防控阻击战的重要指示精神和中央、市、区委各项部署要求，压紧压实疫情防控常态化责任，紧紧围绕“七有”要求和“五性”需求，牢牢把握政策精准、服务精细、设施精致、工作精心标准，积极回应残疾人所需所急所盼，加快推进朝阳区残疾人小康进程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：残疾人温馨家园运转经费 |  |  | 1.朝阳区67家温馨家园的设备安装；服务覆盖残疾人约5.4万人。2.2家区级温馨家园的建设费用；服务覆盖残疾人约5.4万人。 | 1.完成了朝阳区64家温馨家园的设备安装；服务覆盖残疾人约5.15万人。2.2家区级温馨家园通过市残联验收，完成创建工作，开展运转。服务覆盖残疾人约5.4万人，累计直接服务24375余人次。 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：职业康复站运转经费 |  |  | 全区共有56个职康站，预计服务残疾人10000人次。 | 实际服务残疾人10109人次。 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：安置残疾人就业岗位补贴及社会保险保险补贴 |  |  | 1.对符合条件的残疾人进行岗位补贴，预计为3500人。2.对符合条件的残疾人进行社会保险补贴预计1000人。 | 1.对符合条件的残疾人进行岗位补贴，实际为3325人。2.对符合条件的残疾人进行社会保险补贴，实际为883人。 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：助残服务券经费 |  |  | 对符合条件的享受助残服务人员经费补贴，预计为3000人 | 对符合条件的享受助残服务人员经费补贴，实际为2851人 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：两节走访慰问残疾人 |  |  | 元旦、春节“两节”期间走访慰问9249人 | 元旦、春节“两节”期间走访慰问9257人 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：对口帮扶、支援和协作工作 |  |  | 温馨家园建设：2个 扶贫劳动车间：1个 残疾人公益性岗位补贴：410人 残疾人自主创业一次性补贴：99人 | 温馨家园建设：1个 扶贫劳动车间：1个 残疾人公益性岗位补贴：349人 残疾人自主创业一次性补贴：97人 | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：各项救助政策经费 |  |  | 为全区8691名残疾人实施救助政策 | 全年服务总人数为9742名残疾人，超出目标1051人 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：其它项目 |  |  | 面向我区持证残疾人 | 面向我区持证残疾人 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 指标1：工作成果 |  |  | 完成市残联要求的教育、就业和康复各项工作指标任务。落实市区各项政策。 | 完成各项工作要求及指标落实，提高残疾人生活水平和文化素养，增加受教育程度，提高就业率和社会保障水平。 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：落实政策完成时间 |  |  | 按照政策要求按照时间节点完成各项任务。 | 每月按时落实残疾人各项政策，全年准时完成各项工作目标。 | 10 |  | 10
|  | 成本指标（单位：万元） | 指标1：残疾人温馨家园运转经费 |  |  | 203 | 181.0021 | 2 |  | 1
|  |  | 指标2：职业康复站运转经费 |  |  | 360.26 | 211.279 | 2 |  | 1
|  |  | 指标3：安置残疾人就业岗位补贴及社会保险保险补贴 |  |  | 2700 | 2242.0533 | 2 |  | 1 |  | 符合政策要求的单位少于预期
|  |  | 指标4：助残服务券经费 |  |  | 500 | 342.29 | 2 |  | 1 |  | 因为政策调整原因导致未估计准确预算数
|  |  | 指标5：两节走访慰问残疾人 |  |  | 680 | 680 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：对口帮扶、支援和协作工作 |  |  | 500 | 499.5445 | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：各项救助政策经费 |  |  | 3000 | 2661.4986 | 2 |  | 1
|  |  | 指标8：其它项目 |  |  | 2305.33 | 1021.8867 | 2 |  | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无
|  | 社会效益指标 | 指标1：社会影响力 |  |  | 提升社会效益 | 通过对残疾人教育、培训、康复、社会保障等，提高残疾人生活水平，文化素质，让残疾人走出家门融入社会，进而提升社会效益。 | 16 |  | 16
|  | 生态效益指标 | 指标1：无
|  | 可持续影响指标 | 指标1：对社会可持续影响 |  |  | 对社会环境起到积极作用 | 残疾人参加社会活动能够融入社会，对构建和谐稳定的社会环境有及其重要的作用，对整个社文明程度进步起到了良好的促进作用。 | 16 |  | 16
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人对服务满意度 |  |  | 残疾人对服务满意度达到90% | 残疾人对我们提供的服务满意度达到90% | 16 |  | 16
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填表人：叶杉 联系电话：53207018 填写日期：2020年3月2日