## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳区户外广告牌匾设施安全风险隐患评估项目（2023年追加）
主管部门 |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 户外广告管理科
项目负责人 |  | 李冉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67328527
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 13.3 |  | 13.3 |  | 10 |  | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 13.3 |  | 13.3 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对7个市级商圈所在属地建外、三里屯、亚运村、平房、麦子店、望京、将台和5个区级商圈所在属地双井、大屯、劲松、太阳宫、常营地区广告牌匾风险评估抽测工作。其中每个市级商圈属地抽取8个有代表性的设施抽测，区级商圈属地选取4个设施抽测，共需抽测76个设施，完成风险评估报告。 | [5 empty] | 根据项目计划，我区已开展7个市级商圈和5个区级商圈所在属地的76个户外广告牌匾设施的安全风险评估抽测工作，已取得风险评估报告，全部工作已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标：完成76个设施的安全风险评估报告。 |  |  | =76个 | 76个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：确保对设施安全风险描述的准确性。 |  |  | 优良中差低 | 优 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 指标：确保及时完成安全风险评估报告。 |  |  | 优良中差低 | 优 | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标：控制在预算范围内 |  |  | =133000元 | 133000元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标：建立健全安全风险分级管控预防机制，降低安全事故风险。 |  |  | 优良中差低 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：服务产权单位满意程度。 |  |  | ＞80% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：郑丽婷 联系电话：67328527 填写日期：2024.3.13