## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳区城市管理委员会办公楼围墙修缮工程
主管部门 |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 行政办公室
项目负责人 |  | 张文倩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67325578
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.34 | 6.2316 |  | 6.2316 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.34 | 6.2316 |  | 6.2316 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 办公楼围墙修缮，消除安全隐患 | [5 empty] | 完成办公楼围墙修缮，拆除原有锈蚀铁艺及矮墙，重新焊接断开点、加装下部铁艺，切实消除安全隐患。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：围墙修缮长度 |  |  | 90 | 90 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：办公楼围墙修缮工程质量 |  |  | 优良差 | 优 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 指标1：项目时长 |  |  | ＜6月 | 6月前完成 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：是否控制在预算范围内 |  |  | 是否 | 是 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：是否完成目标 |  |  | 是否 | 是 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：整体服务情况 |  |  | 优良差 | 优 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张文倩 联系电话：67325578 填写日期：2024.03.18