附件：

文创实验区管委会2025年区政府工作报告重点工作落实情况表（第2季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作第25项 | 加快全市首个AIGC视听产业创新中心等项目建设。 | 文创实验区管委会 | 持续推进AIGC视听产业创新中心建设，5月，AIGC视听产业创新中心智算平台正式完成软硬件测试，正在加快推进展示服务中心建设，于上半年投入运营。目前，创新中心已汇聚各类生态伙伴50余家，加速构建数智视听产业生态。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作第39项 | 立足北京全球数字经济标杆城市、国际绿色经济标杆城市建设，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，加快构建现代化产业体系。 | 文创实验区管委会 | 优化完善《朝阳区促进文化产业高质量发展的若干措施》，围绕培育文化新质生产力，加大对文化科技融合、数字文化新业态等支持力度，扶持带动一批优质文化企业发展壮大。按照全区统一安排，4月启动“2025年度朝阳区促进文化产业高质量发展的若干措施”组织实施工作，目前已完成项目公开征集和评审工作。 |
| 3 | 区政府工作报告重点工作第43项 | 实施“文化+”战略，大力发展网络新视听、数字文旅、游戏电竞等新兴业态，建成新浪微博电竞中心，打造数字广告产业园。 | 文创实验区管委会 | 进一步完善游戏电竞领域专项政策，加大对游戏电竞领域关键技术研发与应用、原创精品游戏研发、“游戏电竞+”发展等方面的支持力度。新浪微博电竞中心落成并投入使用，目前已举办7场赛事。数字广告产业园坚持以“构建高质量园区服务、扩大高品质园区供给、提升高价值园区贡献”为导向，进一步做实助企服务、做优园区品质、做强产业生态，ITEC人才创新中心、时趣互动等一批机构和企业入驻。 |
| 4 | 区政府工作报告重点工作第48项 | 全力打造文化产业高质量发展引领区，深化园区品质提升计划，培育一批文化科技融合园区、文化消费特色园区。 | 文创实验区管委会 | 深入实施园区品质提升计划，修改完善朝阳区文化产业特色园区评审认定工作方案，研究特色园区分类标准及评价指标，筹备启动特色园区项目征集工作。持续开展数字园区培育工作，与郎园Station共建AIGC视听产业创新中心，引导东进国际中心打造朝阳区网游孵化基地，鼓励798·751园区打造超维视界3500平方米沉浸式VR院线。 |