附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民生家园建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区崔各庄乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈遥 |  |  |  | 联系电话 | 84307340 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 | 997.889854 | 10 |  | 99% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 | 997.889854 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 促进本年度社会建设、民生服务保障和应急管理等各项事业的发展；增强本年度预防和应对处置突发事件的能力；保障本年度农村地区经济社会持续健康稳定发展。 |  |  |  |  | 年初任务基本完成，其中疫情防控投入4766153.48元 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目安排 |  | 完成2021年度社会建设、民生服务保障和应急管理等各项事业的发展； | 已完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：增强预防和应对处置突发事件的能力。 |  | 增强能力 | 增强能力 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：保障农村地区经济社会持续健康稳定发展。 |  | 保障稳定 | 保障稳定 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：根据项目实施进度进行资金结算。 |  | 及时进行项目审核、拨付程序 | 已完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：全年支出任务 |  | 100% | 99% | 10 | 9 |  | 个别项目未及时决算 |  |
|  |  |  | 指标3按年度工作计划织实施。 |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：年度支出 |  | 1000万元 | 997.889854 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 保障本年度环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、消防安全、防汛、重大舆情处置等相关事项所需资金。 | 已完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意 |  | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |

填表人： 马文敬         联系电话：84307337     填写日期：2022.1.11