附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年基层党组织服务群众（市级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张丽娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84307330 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 515 | 515 |  | 515 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 515 | 515 |  | 515 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在村社打造“一单位一品牌”，增强民生福祉，提高百姓获得感。 |  |  |  |  |  | 各村社均已通过项目开展实现“一单位一品牌”，擦亮了本单位的党建品牌。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：党建品牌数目 |  |  | 22 | 22 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：文体活动覆盖人次 |  |  | 2100 | 2500 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：便民服务场次 |  |  | 22 | 50 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：关爱帮扶人次 |  |  | 22 | 50 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：志愿服务人次 |  |  | 440 | 1000 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：品牌项目宣传率 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：文体活动覆盖率 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：党建阵地覆盖率 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：关爱帮扶覆盖率 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：志愿活动覆盖率 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：举办学习活动、公益讲座频次 |  |  | 每月一次 | 每月一次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：举办文体活动频次 |  |  | 每两月一次 | 每两月一次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：志愿活动频次 |  |  | 每月一次 | 每月一次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人均活动成本 |  |  | 100元 | 200元 | 5 |  | 2 |  | 原因：未能提前合理掌握和管控人均活动成本 改进：提前梳理活动成本明细，减少不必要的支出，确保人均活动成本不超标。 |  |
|  |  |  | 指标2：公共设施维护成本 |  |  | 10万元 | 300万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：我乡地处城乡结合地带，居住人口多、杂，众多社区、村公共设施老旧、破损，无法满足群众需要，需要加大资金投入力度开展民生项目。 改进：进一步梳理地区发展及群众需求，提前制定合理的经费使用计划，严格把控经费开支。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：群众对基层党组织品牌的认可度 |  |  | 90% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：社区软环境提升 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 |  |  | 90% | 92% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对参与活动的满意度 |  |  | 90% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 92 |  |  |  |

填表人：崔静          联系电话：8430 7323      填写日期：2022.1.11