## Sheet1
区农业农村局2025年区政府工作报告重点工作落实情况表（第一季度）
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 区政府工作报告重点工作第65项 | 实现在途城中村改造项目住宅腾退任务收尾，完成横街子村腾退，支持首开“1托4”项目实施。 | 区农业农村局 | 横街子村腾退已进入收尾阶段。 首开“1托4”项目由朝阳区支持，首开集团下属子公司（首开义拓城市更新建设运营有限公司）负责实施，我区协调督促其加快推进地块腾退、安置房建设等工作。
2 | 区政府工作报告重点工作第66项 | 推进南磨房广渠路等5个城中村改造项目申报，力争启动小红门等2个村、东坝单店等3个平房组团腾退工作。 | 区农业农村局 | 2025年城中村改造项目正在履行申报程序。
3 | 区政府工作报告重点工作第67项 | 开工建设苇西等5个安置房项目，实现管庄村安置房回迁。 | 区农业农村局 | 东风乡苇西安置房、平房乡黄杉木店安置房（东、西区）已开工
4 | 区政府工作报告重点工作第14项 | 探索完善绿隔地区减量提质增绿政策与路径，推进农村产权流转交易规范化建设。 | 区农业农村局 | 1.积极推进城中村项目实施，为减量提质增绿提供空间。 2.探索完善农村集体资产监督管理“1+6”制度体系，规范集体产权流转交易流程及会议研究机制。一是下发《关于优化办公楼宇、科技园区集体资产出租项目产权交易流程的通知》，二是已完成三轮《关于加强未使用财政资金建设的农村地区回迁安置房尾房管理的通知》的征求意见，待完善后正式下发。
5 | 区政府工作报告重点工作第64项 | 加速提效农村城市化，推动南部崛起、东部跨越、北部提升取得更大突破。 | 区农业农村局 | 一是加快推动农村地区城中村项目实施。2024年首批启动的4个城中村改造项目正在实施中。2025年城中村改造项目正在履行申报程序。 二是推进各乡乡级产权制度改革工作，5月1日前全面启动剩余12个乡的乡级产改工作，确保年底前完成5个乡的乡级产改工作，剩余7个乡基本完成乡级产改基础性工作。 三是加快推动农村地区产业项目实施。10个在建项目均按计划正常施工，10个项目正在办理手续，3个项目处于谋划研究阶段。
6 | 区政府工作报告重点工作第68项 | 全力保障集体权益和收益，谋划推进剩余12个乡的乡级产权制度改革，巩固集体“三资”管理突出问题专项整治成效。 | 区农业农村局、区经管站 | 5月1日前全面启动剩余12个乡的乡级产权制度改革工作。
7 | 区政府工作报告重点工作第69项 | 深化“村地区管”，探索集体产业空间高质量利用路径，力争实现管庄新文化企业总部等4个项目开工，同步做好在途项目招商引资。 | 区农业农村局 | 强化“村地区管”统筹力度，7个纳入区级统筹的项目中孙河2902-82集体产业项目和高碑店G地块集租房项目处于正常施工阶段；金盏乡国际公寓项目正在办理规划许可及占地手续；平方机场二高速项目正在与阿里文娱洽谈合作事项，剩余王四营乡集体产业项目、常营东风和瑞项目和十八里店周庄等三个项目正在加快谋划。 4个力争今年开工的项目中王四营新能源科技产业园项目一季度已实现开工，剩余项目正在加快办理手续。
8 | 区政府工作报告重点工作第70项 | 抓好粮食和重要农产品稳产保供，编制耕地保护专项规划，打造赏食兼顾、自然协调的特色都市农业景观。 | 区农业农村局、区发展改革委、市规划自然资源委朝阳分局 | 会同区农服中心指导相关乡、国有农场做好年度农业生产种植计划。一季度种植春油菜地块已陆续完成播种；同步加强在田冬小麦返青期技术指导。按照生产计划完成全区一季度蔬菜生产目标。
9 | 区政府工作报告重点工作第76项 | 加强农村人居环境整治，建设宜居宜业和美乡村。完成具备条件的400户农村住户清洁取暖设备更新。 | 区农业农村局 | 持续推进人居环境整治工作，开展堆物堆料、河湖水系外农村黑臭水体等重点问题专项排查工作。开展2025年度设备更新前期调研，按照市局统一安排适时启动本年度设备更新各项工作。
10 | 区政府工作报告重点工作第84项 | 完善城乡一体的基础管理体制，优化调整大型社区，撤销20个建制村。 | 区农业农村局 | 2025年拟新建社区7个，计划撤村不少于20个。会同区委社会工作部开展撤村工作培训，明确撤村工作要求和完成时限。对拟新建社区的办公用房进行现场踏勘。
11 | 区政府工作报告重点工作第89项 | 全力建好花园城市示范区，推动公园环绿道向东融合、向南串联，实现温榆河公园朝阳段二期对外开放，打造2个花园式街区、3个全龄友好公园。 | 区园林绿化局、区农业农村局 | 公园二期累计完成总工程量的约68％。2025年内基本具备开园条件（除新国展联络线影响区域）。