附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 区文联群众文化活动系列经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区文联 |  |  |  |  | 实施单位 | 朝阳区文联 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘向菲 |  |  |  |  | 联系电话 | 58701205 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 600 | 600 |  | 549.08 | 10 |  | 91.51 |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，将文化活动深入基层群众，不断提升公共文化的服务质量和水平。努力实现高品位、高质量、唱响主旋律、凝聚正能量，增强文化自觉自信，促进朝阳区文化繁荣发展。以开展“镜头中的朝阳”、“欢乐朝阳”、“旋舞朝阳”、“乐动朝阳”、“翰墨朝阳”和“原创文艺作品展演展示”等群众文化系列活动等，进一步促进社会安全稳定，使百姓共享公共文化服务体系示范区的成果,实现文化引领区域发展，提升区域竞争力和发展品质。 |  |  |  |  |  | 深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神，区文联在区委区政府的正确领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“弘扬核心价值观、传播社会正能量、展示百姓精气神”为指导思想，弘扬中华民族的传统文化，丰富人民群众的精神文化生活。按照预期计划顺利完成，丰富了群众精神文化生活。通过举办“翰墨朝阳”、“镜头中的朝阳”、“旋舞朝阳”、“欢乐朝阳”、“乐动朝阳”“原创文艺作品展演展示”等品牌主题项目的实施，将文化活动深入基层群众，将文化艺术活动送到群众身边，提升了公共文化的服务质量。通过开展文化展览活动，鼓励群众积极参与，提高百姓文化获得感、幸福感、安全感和满意度，使公共文化服务体系的功能得到更大限度的发挥，实现文化引领区域发展，提升区域竞争力和发展品质， |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1："翰墨朝阳"书法活动 |  |  | 1场 | 1场 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2："欢乐朝阳"原创曲艺系列活动 |  |  | 1场 | 1场 | 5 | 5 |  | 招投标项目按照项目实施方案的时间推进 |  |
|  |  |  | 指标3："镜头中的朝阳"摄影活动 |  |  | 1场 | 1场 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标4："旋舞朝阳"舞蹈系列活动 |  |  | 不少于1场 | 12场 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标5："乐动朝阳"音乐原创活动 |  |  | 不少于1场 | 2场 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标6: 原创文艺作品展演展示等系列活动 |  |  | 不少于3场 | 15场 | 5 | 5 |  | 按照项目实施方案的时间推进 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：高品质开展工作,达到参与人员的认可 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年第完成项目 |  |  | 100% | 98% | 10 | 9 |  | 因跨年项目和疫情影响，有2个项目正在进行中。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：年度总支出 |  |  | 600万元 | 549.08万元 | 10 | 9 |  | 因跨年项目和疫情影响，有2个项目尚未结尾款。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：共享公共文化服务体系示范成果,促进社会安全稳定 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：百姓喜闻乐见，愉悦身心，开阔眼界 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： 品牌活动可持续发展 |  |  | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 惠及区域百姓满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |

填表人：刘向菲          联系电话：58701205        填写日期：2021.2.23