|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 防疫资金-促进产业转型升级经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 南磨房 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区南磨房乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 罗玉芳 | | | | | 联系电话 | | 6732223-311 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 56.07 | | 56.07 | 56.07 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.07 | | 56.07 | 56.07 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 该项目用于购置疫情期间防疫设备及物资等，确保防疫工作顺利开展。 | | | | | | 资金全部用于购置防疫设备及物资，保证防疫工作有序推进。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：资金总额 | | 56.07万元 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：资金用途 | | 用于购置疫情期间慰问防疫社区工作者物资 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：资金到位时点 | | 资金及时到位 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算金额之内 | | 56.07万元 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：降低疫情影响 | | 尽量降低疫情对地区经济的影响 | | 80% | 10 | | 8 | | 侧重疫情防控，下一步推进复工复产工作。 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会秩序稳定 | | 维护社会秩序稳定 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：对环境的影响 | | 避免对环境造成污染 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：疫情态势 | | 防止疫情蔓延和扩散 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | 服务对象满意度达到95%以上 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | **98** | |  | |

填表人：刘晓阳 联系电话：67322223-311 填写日期：2021年2月23日