附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 其他零余额账户资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 望京街道办事处 | | | | | 实施单位 | 望京街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 赵景昕 | | | | | 联系电话 | 84778899 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 69.86258 | 69.86258 | | 69.86258 | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.86258 | 69.86258 | | 69.86258 | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 确保疫情期间各项支出，全力保障防疫工作积极有效开展。 | | | | | | 在防控专项资金不足的情况下，在允许范围内合理统筹调配其他零余额账户资金，在疫情防控中发挥解决实际困难、传递关怀温暖、坚定信心决心的重要作用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目开展范围 | | | 望京辖区22个社区内 | 望京辖区 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 指标1：项目开展效果 | | | 在防控专项资金不足的情况下，在允许范围内合理统筹调配其他零余额账户资金。 | 达到预期效果 | | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 指标1：开展进度 | | | 按照需求及时保障防疫支出 | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 指标1：项目开展费用 | | | 69.86258万 | 用于疫情防控工作69.86258万，其中购置设备和防控物52.88048万，其他疫情防控相关支出11.7101万，使用公共服务经费用于疫情防控5.272万元。 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：成本控制 | | | 按需支出，无超支，无浪费 | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：疫情防控开展效果 | | | 疫情防控有效开展 | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境问题 | | | 消除环境安全隐患 | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续 | | | 各项工作正常开展 | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：地区居民群众的满意度 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | |  | | 100 | | 100 | |  |