附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 街道（地区）所工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区市场监督管理局 | | | | | 实施单位 | | 人教科 | | | | |
| 项目负责人 | | 江华 | | | | | 联系电话 | | 65776110 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 808 | 808 | | 405 | | 10 | | 50% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 808 | 808 | | 405 | | — | | 50% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以“设施良好、管理规范、履职高效、队伍过硬”的建设目标，推进朝阳区市场监督管理局街道（地区）所建设,全面提高基层建设规范化、现代化水平。为44个所制作标识标志、公示栏、规章制度上墙等；为44个对街道（地区）所监管档案材料进行统一规范化整理。 | | | | | | 为22个所制作标识标志、公示栏、规章制度上墙等；为22个对街道（地区）所监管档案材料进行统一规范化整理。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：制作标识标志 | | | 44个 | 22个 | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2：制作公示栏 | | | 44个 | 22个 | 10 | | 5 | |
| 指标3：监管档案材料统一规范化整理 | | | 44个 | 22个 | 10 | | 5 | |
| 质量指标 | 指标1：制作标识标志 | | | 样式美观质量优良 | 样式美观质量优良 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：制作公示栏 | | | 样式美观质量优良 | 样式美观质量优良 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：监管档案材料统一规范化整理 | | | 规范统一 | 规范统一 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：制作标识标志 | | | 2020年 | 2020年 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：制作公示栏 | | | 2020年 | 2020年 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：监管档案材料统一规范化整理 | | | 2020年 | 2020年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：费用支出 | | | 808万 | 405万 | 10 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：制作标识标志、制作公示栏、监管档案材料规范整理 | | | 节约办公成本，提高监管效率 | 节约办公成本，提高监管效率 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：制作标识标志、制作公示栏、监管档案材料规范整理 | | | 职能形象得到提升、执法办案效率提升 | 职能形象得到提升、执法办案效率提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：制作标识标志、制作公示栏、监管档案材料规范整理 | | | 提升监管部门形象、优化服务环境 | 提升监管部门形象、优化服务环境 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：制作标识标志、制作公示栏、监管档案材料规范整理指标1： | | | 为监督管理服务进一步优化打下良好基础 | 为监督管理服务进一步优化打下良好基础 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：基层所满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81 | |  | |

填表人：杨鑫 联系电话：65776110填写日期：2021年2月21日