## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 智慧校园示范校市级补助
主管部门 |  | 北京市朝阳区教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市陈经纶中学
项目负责人 |  | 姚维红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 1890190913
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 49.8845 |  | 49.8845 |  | 10 |  | 99.769 |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 49.8845 |  | 49.8845 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 资金来源 |  | 0 | 49.8845 |  | 49.8845 |  | —
中央级
|  | 市级 |  |  | 49.8845 |  | 49.8845
区级
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为支持我市智慧校园建设，专项用于智慧校园示范校市级补助，用于智慧校园融合应用示范基地的持续发展和信息技术与课堂应用融合创新课题的示范推广，规范奖励资金使用，提高教育经费使用效益。 | [5 empty] | 设备已安装到位
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设双师课堂教室 |  |  | 1套辐射5个校区 | 100 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 满足各校区开展互动教研和双师课堂的需求 |  |  | 设备验收合格 | 100 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 2024年12月底前完成 |  |  | 2024年3月设备已全部安装到位投入使用 | 100 | 15 |  | 15
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备总金额不超过50万 |  |  | 设备总金额49.8845万元 | 100 | 15 |  | 14
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 实现各校区教师间双师课堂及教研活动常态化开展，促进教师专业发展和优质资源共享，实现教育均衡化 |  |  | 优质课堂分享，实现教育均衡化 | 100 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 |  |  | 服务对象满意度不低于85% | 100 | 10 |  | 10
指标2：
……
总分（总分100分，其中项目资金执行率10分，绩效指标90分） | [7 empty] | 100 |  | 89
填表人： 魏雅 联系电话： 18901090728 填写日期：2024年3月8日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 8.项目支出绩效自评表将随年度决算工作一并对外公开，请各单位高度重视、认真填报、严格审核。
填表人： |  | 项目负责人： |  |  |  | 财务人员： |  |  | 法人： |  |  |  | 盖章