## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 老年人能力综合评估及质量监管
主管部门 |  | 北京市朝阳区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区社区服务中心
项目负责人 |  | 李孟才 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61654496
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 107.99 | 93.7181 |  | 93.7181 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 107.99 | 93.7181 |  | 93.7181 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照北京市民政局关于印发《北京市老年人能力综合评估工作指引》的通知（京民养老发〔2020〕17号）和《关于进一步规范老年人能力综合评估工作的通知》的相关要求，对评估机构及评估结果进行抽查和复核，每季度开展一次，每次抽查比例不低于本区重度失能老年人（不含依据残疾证发放补贴老年人）的10%。对评估工作人员进行职业和政策培训，加强对老年人综合能力评估过程监管，确保老年人津贴补贴的精准发放。 | [5 empty] | 完成关于消化存量老年人能力评估工作共评估失能老人3597人，根据北京市《关于消化存量老年人能力评估攻坚行动实施方案》京民养老发〔2022〕212 号文件要求共培训评估人员438人。完成129人复评抽查工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每季度复评人数 |  |  | ≥4000人 | 129人 | 12.5 |  | 6 |  | 2022年因疫情原因，老年人能力评估工作无法正常开展
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：培训评估员人数 |  |  | ≥140人 | 438人 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：季度完成率 |  |  | ≥90% | 3.22% | 12.5 |  | 6 |  | 2022年因疫情原因，老年人能力评估工作无法正常开展
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：复评费用 |  |  | ≤120元/人次 | 240元/人次 | 12.5 |  | 12.5 |  | 根据《关于消化存量老年人能力评估攻坚行动实施方案》京民养老发〔2022〕212 号文件重新制定评估费用
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：评估结论一致率 |  |  | ≥95% | 99% | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：失能护理补贴停发率 |  |  | ≤5% | 1% | 15 |  | 15 |  | 无
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：老人满意率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87
填表人： 李楠 联系电话： 61654935 填写日期：2023.2.2
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。