## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 社会建设专项-社工系列培训
主管部门 |  | 北京市朝阳区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区民政局
项目负责人 |  | 张源畅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 673125728
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 118.7096 | 101.606 |  | 101.606 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 118.7096 | 101.606 |  | 101.606 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照全区社区工作者教育培训工作安排，完善社区“两委”正职、社区纪委书记、社区工作者初任培训、青年社工能力提升培训为主要内容的分级分类培训体系，加强社会工作者制度建设，加强社会工作宣传，营造良好的社会氛围。 | [5 empty] | 分别于2023年11月6日至11月9日、11月13日至11月16日、11月20日至11月23日、11月27日至11月30日、12月11日至12月14日开展五期培训班，培训总人数801人。2023年12月底前已完成2024年培训全部准备工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区工作者初任培训班次 |  |  | ≥10期 | =10期 | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：社区工作者初任培训人数 |  |  | ≥1500人 | =1700人 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：讲师职级 |  |  | 讲师、副教授、教授等 | 讲师 | 5 |  | 5
指标2：
|  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
指标2：
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：人均培训成本 |  |  | >700元 | >700元 | 20 |  | 20
指标2：
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：培训人员合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 20 |  | 20
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区工作者初任培训满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 韩亚峻 联系电话： 673125728 填写日期：2024年3月18日