## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 园区宣传展示工作经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会机关
项目负责人 |  | 朱维娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84399869
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 11.3301 |  | 11.3301 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 11.3301 |  | 11.3301 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展园区宣传展示工作，打造园区对外良好形象，提升园区知名度和美誉度，营造良好的招商氛围。 | [5 empty] | 为园区招商引资提供了有效的助力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：宣传图册制作 |  |  | ≥1500 | 1000 | 10 |  | 9 |  | 为加大宣传渠道，提高宣传效果，增加网络宣传力度，在实施时除印制纸质宣传图册，增加制作了电子宣传册
|  |  | 指标2：规划展板 |  |  | ≥40 | 2 | 10 |  |  | 4 |  | 规划在年内未稳定，且涉及单位合并，未制作规划展板
|  |  | 指标3：印制宣传条幅 |  |  | ≥40 | 0 | 10 |  | 6 |  | 宣传展示墙的设计工作已完成，但基于规划不稳定，保留宣传展示墙知识产权，暂停施工布设工作
|  | 质量指标 | 指标1：保质保量完成 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：宣传材料制作按时完成率 |  |  | = 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：控制在预算内 |  |  | = 30万元 | 11.33015万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 | 指标1：扩大宣传范围和提高宣传水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 指标1：宣传材料制作成果对园区发展产生积极影响 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位满意度 |  |  | ≥95% | ≥96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89
填表人：丁瑶 联系电话：84357110 填写日期：2023.1.31